## Änderungsgeschichte
Änderungsgeschichte
Datum | Version | Änderung | Autor | Hinweis: Die in der Tabelle ersichtlichen Arbeitsstunden betreffen immer die Arbeitszeit in der ganzen Gruppe und nicht eines einzelnen Projektmitglieds.
2011-09-23 | 1 | Erste Version des Dokuments | dtreichl
2011-09-25 | 1.1 | R04 hinzuefügt + Werte angepasst | lemer
2011-09-25 | 1.2 | R04 bereinigt | lelmer
2011-09-30 | 1.3 | Review | cheidt
2011-10-03 | 1.4 | Neues Risiko R05 gemäss Skype-Meeting | lelmer
2001-10-16 | 1.5 | Neues Risiko R06 | dtreichl
2011-10-17 | 1.6 | R01, R06 sind eingetreten und somit bereinigt, R02 ist mit den User Stories wahrscheinlicher geworden, Layout angepasst. | lelmer

## Risiko-History
Risiko-History
SP | Risikonr. | Risiko | SP neu | SP bereinigt
1 | R01 | Surface2 wird nicht rechtzeitig geliefert | 1
1 | R02 | Fehleinschätzung des Zeitaufwands | 1
1 | R03 | Einarbeitung Surface | 1
1 | R04 | PDF auf Surface darstellen kompliziert |  | 1
2 | R05 | Share Point Anbindung | 2
2 | R01 | Surface2 wird nicht rechtzeitig geliefert |  | 2
2 | R06 | Papierprototyp benötig mehrere Anpassungen | 2 | 2

## Risiken
Risikomanagement
Nr. | Risiko | Beschreibung | W'keit des Eintretens [%] | Schadens-potenzial [h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Bereinigt
R01 | Surface2 wird nicht rechtzeitig geliefert | Der Touchtisch kann nicht rechtzeitig geliefert werden. Somit ist das Testen von Touch und Tags etc. nicht möglich. | 50 | 0 | 0 | Keine, nicht möglich. | Alternative Testmethoden nutzen, um Testumgebung zu simulieren. | X
R02 | Fehleinschätzung des Zeitaufwands | Der Aufwand wurde falsch eingeschätzt. Somit stimmt der Projektplan nicht. | 20 | 30 | 6 | Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung. Verantwortung für aktuellen Projektplan an einem Teammitglied zuweisen. | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen.
R03 | Einarbeitung Surface | Die Einarbeitung in Surface benötigt mehr Zeit als ursprünglich geplant. | 10 | 50 | 5 | Michael Gfeller hat bereits Erfahrung mit Surface. Bei allfälligen Problemen kann und soll er um Rat angefragt werden. | Der Funktionsumfang des Projektes wird wenn nötig reduziert.
R04 | PDF auf Surface darstellen kompliziert | Es ist kompliziert, ein PDF auf dem Surface darzustellen. Möglicherweise muss das PDF Dokument in ein anderes Format umgewandelt werden. | 0 | 50 | 0 | Das Problem wir früh angegangen und bereits im Architekturprototypen umgesetzt. | Umwandlung in anderen Dokumenttypen wird programmiert oder externe Hilfe wird angefordert. | X
R05 | Share Point Anbindung | Der Cronjob kann nicht am Share Point angebunden werden. Deshalb müssten die PNs manuell eingetragen werden, was zusäzliche variable Kosten verursacht. | 5 | 0 | 0 | Es wird ein klares, einfaches API Interface vorgegeben, damit es möglichst einfach ist, die Anbindung zu programmieren. | Falls die Anbindung nicht möglich sein sollte, muss für den Betrieb ein GUI Interface programmiert werden, das einfach bedient werden kann. Somit bleiben die variablen Kosten tief.
R06 | Papierprototyp benötig mehrere Anpassungen | Der Papierprotoyp der zu erstellenden Anwendung ist für Benutzer nicht gut verständlich. Daher müssen Anpassungen vorgenommen werden. | 0 | 12 | 0 | Vor der Erstellung des Papierprototyps werden in einem Creative Workshop verschiedenste Varianten für die Anwendung ausgearbeitet und miteinander verglichen. | Die nötigen Anpassungen werden vorgenommen und der Papierprototyp wird erneut getestet. | X
Total |  |  |  | 142 | 11 |  |  | 3