## Leeres Kriterienblatt
Bewertungskriterien SA/BA Stolze
1 | Organisation & Durchführung (MS = Milestones; Com=E-Mail) |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar | besprochen am
1 | Abgaben zu vereinbarten Zeitpunkten (Termintreue) | 5
2 | Externe Wiki Seite existiert mit Link zu einem YouTube Video, existiert zum Zeitpunkt der Abgabe | 5
3 | Ausführbarkeit / Installation der Softwarekomponente gemäss Anleitung ist möglich | 0 |  | ist bis Ende der Arbeit keine Surface 2 Hardware vorhanden, so wird dieser Punkt auf 0 gesetzt. | ok
4 | MS: SE Model (UP; Scrum; …) festgelegt und entsprechend durchgeführt | 5 |  |  | 2011-09-26
5 | MS: Projektplan inkl. Plan für Benutzerbeobachtung (OK des Kunden) und Aufgabenteilung (mindestens 4 Milestones) Sinnvolle Arbeitspackete pro Milestone mit soll und ist Aufwänden | 5 |  |  | 2011-10-03
6 | MS: Vision Dokument V0 verabschiedet mit Preliminary Personas & Szenarios | 5 |  |  | 2011-10-03
7 | MS: Benutzerbeobachtung / Befragung beendet | 5 |  |  | 2011-10-03
8 | MS: Vision Dokument V1 (mit Personas und Key Szenarios) (formelles OK Stolze, inhaltliches OK Auftraggeber) | 5 |  |  | 2011-10-17
9 | MS: Super-Set der "User Stories" (vollständiges Backlog, Sammlung von möglichen Anwendungs-Features mit Klassifizierung als Must/Should/Could) entwickelt (formelles OK Stolze, inhaltliches OK Auftraggeber) | 5 |  |  | 2011-10-17
10 | MS: Domain Model (formelles OK Stolze (UML), inhaltliches OK Auftraggeber) | 5 |  | Gewichtung reduzieren? | 2011-10-24
11 | MS: Iteration 2 Feature Set (oder User stories) festgelegt (alle Features; Meeting mit Auftraggeber; Review mit Stolze) | 5 |  |  | 2011-10-17
12 | MS: Abschluss von Iterationen: Jedes Iterationsende wird von Stolze oder Auftraggeber abgenommen | 5
13 | MS: Review der geplanten Aufwände der User Stories und Tasks für die nächste Iteration | 5
14 | MS: Architekturprototyp Demo, alle Komponenten & Designentscheide begründet (mündlich) | 5 |  |  | 2011-10-31
15 | MS: Review Inhaltsverzeichnis Bericht | 5
16 | MS: Review Draft Wiki Page und Video | 5
17 | Dok: Aufwand dokumentiert (nachgeführte Arbeitsliste pro Person) und sinnvoll analysiert (PieCart) | 5
18 | Com: Sitzungsprotokolle nicht mehr als 1 Arbeitstag nach Durchführung (pub auf Wiki) | 5 |  | auf Redmine-Wiki, aktuelles Protokoll als Email
19 | Com: E-Mail bei Zeitüberschreitungen um +/-30% zu plan pro Woche | 5
20 | Com: Vor jeder Sitzung wird Agenda geschickt (z.B. Content auf Wiki; eMail= Link) | 5
21 | Dok: Es wird eine Liste mit offenen Tasks (mit Zuständigkeit) und abgeschlossenen Tasks (mit "Done Date") geführt | 5
22 | Dok: Es wird eine Liste mit Risiken (und aktuellen Impediments) geführt (zugreifbar) und Änderungen kommuniziert | 5
23 | Dok: Sitzungsprotokolle sind vollständig mit: Autor, Datum der Erstellung, Teilnehmer, Beschlüsse, Datum des OK | 5
24 | Dok: Reviews dokumentiert (auch im Team) | 5 |  | Code- und Dokumentreviews
25 | Dok: Tests dokumentiert (Was, wann, wer, welche Resultate) | 5
26 | Einsatz von Tools sinnvoll & dokumentiert (SVN, Track, UnitTest, CodeQuality, …) | 5 |  | Einfache Auflistung benutzter Tools ist ausreichend
27 | Arbeit gemäss Plan | 5
28 | Gutes Mgmt des Auftraggebers: Erwartungen werden gemanaged: keine Überraschungen | 5
29 | Selbständigkeit & Einsatz (zB Kommunikation mit Auftraggeber) | 5
2.1 | Generelle Kriterien für Bericht |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Abgabe aller Teile der Arbeit auf CD (mit leicht navigierbarem Inhaltsverzeichnis: z.B. html) | 5 |  | Inhaltsverzeichnis mit HTML nicht nötig, sofern gut beschriftete Ordner
2 | Abgabe der unterschriebenen Selbstädigkeitserklärungen, Lizenzvereinbarungen und Aufgabenstellung als Teil des Pdf | 5
3 | Abgabe des Berichtes in einem PDF mit Inhaltsverzeichnis und durchgehenden Kapitel- und Seitennummern | 5 |  | 2 Dokumente (Bericht und Technischer Teil) mit gleicher Seitennummerierung sind ok
4 | Sprache (Rechtschreibung /Grammatik) | 5
5 | Sprachfluss / Lesbarkeit / Verständlichkeit | 5
6 | Keine Generalisierungen und Allgemeinplätze (alle Aussagen sind nachvollziehbar; Beispiele) | 5
7 | Konsistenz des Sprachgebrauchs (Abkürzungsverzeichnis, Glossar) | 5
9 | Abbildungen nummeriert und beschriftet und im Text referenziert; Alle nicht eigenen Bilder mit Referenzen | 5
10 | Sinnvolle und einheitliche Strukturierung der Dokumente | 5
11 | Quellen korrekt zitiert (gängigen Zitierstil eingehalten; WebLinks mit Seitentitel und "last visited") Wikipedia Quellen mit Permalink zitiert; Von zitierten WebSeiten PDF in einem Verzeichnis auf CD | 5
13 | Mindestens ein Buch, ein ACM und IEEE Paper zitiert | 5 |  | Association for Computer Machinery, acm.org, Punkt wird verlangt. Paper raussuchen zu unserem Thema
2.2 | Kriterien Abstract / Management Summary / Extended Management Summary Struktur |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Abgenommen mit wenigen Iterationen / Änderungen | 5
2 | Problem (und warum ist das Problem ein Problem: Problemkontext, Vorgeschichte, was ist das Ziel) | 5
3 | Systemarchitektur, Features, Vorgehen ("die Lösung") | 5
4 | Was wurde erreicht (welche Ziele erreicht, welche zum Teil, zusätzliche "Benefits"; deutlich beschrieben welche Teile nicht bzw. unvollständig implementiert wurde, welche nicht getestet wurden). | 5
5 | Lessons Learned bzgl. eingesetzter Methoden, Technologie etc. inkl. Aufwandanalyse (Grafiken) mit Aufteilung nach interessanten Arbeitskategorien | 5
6 | Abschluss-Satz | 5
Verschiedene Zielgruppen bei Abstract, Management Summaries (jemand von aussen der sich detailiert informieren will mit Fokus auf Business Value), Technischer Report (für Leute mit technischem Hintergrund), Projektdokumente für Maitenance. Management Summary: Nicht mehr Text als in Abstract. Die Vision kann auf Management Summary verweisen. Extended Management Summary: In Dokument ist länger als Management Summary. Damit man gut versteht was gemacht wurde. Etwa 2-4 Seiten
2.3 | Qualität weiterer Deliverables (auch Teil des Bereicht "Bericht") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Video (YouTube) | 9 |  | enthält Problemstellung und Demo. Demo auch auf Bildschrim möglich (falls Surface2 nicht vorhanden)
2 | Projekt Extended Management Summary & Wiki Page (Anzahl Reviews) | 5
3 | SA "Brochure Text" (möglichst wenig Reviews) | 5 |  | Brochure Text = Management Summary
4 | Erfahrungsbericht für jedes Teammitglied + Lessons Learned | 9
5 | Poster (attraktiv, kein Fliesstext) | 5 |  | empfehlenswert (üben für Bachelorarbeit), kann auch nach Abgabe erstellt werden von allem anderen
6 | Präsentation (nur BA) | 0 |  | Evt. mit Präsentation der Arbeit ink. Feedback
3.0 | Kriterien Lösung Generell (Bereich "Inhalt") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Nützlichkeit und Kreativität der Lösung | 5
2 | Komplexität des Technologieumfeldes | 5 |  | Komplexität von Project Flip 2.0 ist hoch
3 | Vollständigkeit der Lösung (dokumentierte Abdeckung der funktionalen Anforderungen) | 5
4 | Einhaltung der Nicht-Funktionalen Anforderungen (dokumentiert) | 5
5 | Angemessenheit des externen Designs | 5
3.1.1 | Kriterien Vision Dokument / "Projektantrag" (SE Dok: "Vorstudie") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar | Column1
1 | Abgenommen mit wenigen Iterationen / Änderungen | 5 |  |  | ok
2 | Beschreibt mindestens ein glaubhaftes Benutzerproblem | 5 |  |  | ok
3 | Enthält initiale Stakeholderanalyse (wer kauft die SW; wer braucht die SW; indirekte Nutzer) | 5 |  |  | ok
4 | Enthält eine nützliche Auflistung der "Konkurrenz" aus Sicht Nutzer (inkl. "buy nothing") Konkurrenzanalyse kann auch separates Dokument sein | 5 |  | Konkurrenz ist bestehende Lösung (Papier) | ok
5 | Enthält eine erste Beschreibung eines mimalen nützlichen Systems (was muss V1 können für die Pilotnutzer) | 5 |  |  | ok
3.1.2 | Personas & Szenarios & User Analyse Dokument (SE Dok: "Vorstudie") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar | Column1
1 | Abgenommen mit wenigen Iterationen / Änderungen | 5 |  |  | ok
2 | Personas sind glaubwürdig und haben Referez auf Interview log; gewählte Persona(s) sind fokussiert | 5 |  |  | 2011-10-10
3 | Szenarios sind glaubwürdige "Future" Szenarios und haben Referenzen auf Interview log | 5 |  |  | 2011-10-10
4 | Optional (wo sinnvoll) Storyboards | 5
5 | Ist Szenarios | 5 |  |  | 2011-10-10
6 | Interviews sinnvoll dokumentiert (Transcript nicht notwendig) | 5 |  |  | 2011-10-10
3.1.3 | Kriterien Anforderungen / Software Requirements Dok (SE Dok: "Anforderungen") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Abgenommen mit wenigen Iterationen / Änderungen | 5
2 | Alle User Stories (oder Use Cases "brief") dokumentiert (mit Datum: identified, started, tested, completed) | 5 |  | Dokument für Anforderungsspezifikation mit Liste der User Stories
3 | Alle aus User Stories ableitbaren NF Anforderungen dokumentiert | 5
4 | Alle UC und NF Anforderungen sind testbar | 5
5 | (optional) Alle aus User Stories ableitbaren Features dokumentiert | 0
6 | (optional) Feature / User Story Matrix zeigt Herkunft von Features | 0
7 | Alle Design Constraints dokumentiert | 5 |  | gegebene Architekturentscheide
8 | Diskussion ob Accessability notwendig enthalten | 5
3.1.4 | Kriterien Domain Analyse Dok (SE Dok: Domain Analyse: Daten) |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Abgenommen mit wenigen Iterationen / Änderungen | 5
2 | Keine Design Elemente | 5
3 | Inhaltlich korrekt; komplet; aktuell (enstpricht Code) | 5
4 | Domain Model ist korrektes UML | 5
3.1.5 | Kriterien Domain Analyse Dok (SE Dok: Domain Analyse: GUI) |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Abgenommen mit wenigen Iterationen / Änderungen | 5
2 | UI angepasst an Persona: Können, Ziele, Situationen | 5
3 | User Environment Diagram oder Screen Map für Anwendungen mit mehreren Screens | 5 |  | Falls es mehrere Screen gibt braucht es ein Navigation Map
4 | Design-Entscheide und Redesignentscheide dokumentiert | 5
5 | Dokumentation von frühen Papier-Prototypen | 5
6 | Einhaltung GUI Guidelines und Standards (dokumentiert welche genutzt wurden) | 5
7 | Diskussion der Eignung für Farbenblinde und andere Accessibility Guidelines (wenn angebracht) | 5 |  | Farbenblindheit (Check mit Farben)
8 | Dokumentiert, dass UI für Iteration alle notwenidgen User Stories bzw System Features abdeckt | 5 |  | Abnahme-Sitzung zu jedem Sprint inkl. Abnahmedokument (z.B. was verschoben+wieso).
3.2.2 | Kriterien Architektur & Dok (SE Dok: "Entwurf") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Abgenommen mit wenigen Iterationen / Änderungen | 5
2 | Angemessenheit der Architektur (sind alle Design Entscheide dokumentiert und aus User Stories begründet) | 5
3 | Saubere Schichtenarchtektur (incl MVC/MVVM; loose couping, gute Package-Struktur): Ideal: Beweis der Schichtung (zB. NDepend); Beschreibung der Layer Interfaces |  |  | Package Dependency Übersicht sehr wichtig. Dependency berechnen mit NDepend (ev Plugin Resharper).
4 | Korrekte Anwendung von Patterns | 5
5 | Sinnvolle Verwendung von UML zur Dokumentation (z.B. Zustandsdiagram) | 5 |  | Visual Studio UML ok
6 | Alle wichtigen Arch Decisions aufgelistet (Technlogiewahl sauber dokumentiert) | 5 |  | Arch Decision = Architekturentscheidungen
7 | Alle Arch-Decisions / System Eigenschaften sind auf Anforderungen (oder Constraints) zurückgeführt (keine unbegründeten Arch-Features); Arch Decision mit Tests und Evaluationen substanziert | 5
8 | Mindestens eine der Entscheidungen durch eine saubere Nutzwertanalyse (inkl Sensitivitätsanalyse) begründet | 5
9 | Wichtige Elemente der Architektur diskutiert und beschrieben. | 5
10 | Matrix von App-Features und supporting Arch-Features. (Welches Feature der Applikation wurde mit welcher architektonischen Lösungsvariante realisiert) | 5 |  | 0 als Gewichtung möglich
3.3.1 | Kriterien Test & Dok (SE Dok: "Realisierung & Test") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Testabdeckung (Unit Tests) dokumentiert und sinnvoll | 5 |  | Schreiben was man mit Unit Tests testen will
2 | Manuelle Tests gut beschrieben, mit Log wann wer was mit welchem Erfolg getestet hat. | 5
3 | Abdeckung der Use-Cases (bzw. User Stories / Features) durch Tests dokumentiert | 5
4 | Tests decken in Gesammtheit alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen ab | 5
5 | System-Test gut dokumentiert | 0 |  | gelöscht da gleich wie Punkt 2
6 | Diskussion ob für einzelne Tests statistische Analyse notwendig ist; Optional: Durchführung stat. Tests |  |  | Gewichtung fehlt
7 | Usability Tests gut dokumentiert (Aufgaben dokumentiert und gut) | 5
8 | Tests wurden zum Ende der Iterationen durchgeführt und dokumentiert (Test Datum) | 5
3.3.2 | Kriterien Code & Doc (Bereich "Realisierung & Test") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Einfaches importieren in Entwicklungsumgebung beschrieben und möglich (local Dev) | 5 |  | was wird alles an Software benötigt für Checkout
2 | Unit Tests laufen in der abgegebenen Lösung auf Prof. PC, oder/und Screenshot von erfolgreichen Tests | 5 |  | Tests durch Screenshots dokumentieren
3 | Files mit Header information; Author; Datum von Code Reviews | 5
4 | Separate JavaDoc oder entsprechendes; Generiert aus Code; Dokumentiert wichtige APIs | 5
5 | Code sinnvoll dokumentiert | 5
6 | Code Qualität inklusive Beweis der Qualität mit Metric Tools (Ndepend, Resharper, PMD, Checkstyle, QJ-Pro, Jdepend, Hammurapi, Jlint, DoctorJ, … (http://www.java2s.com/Product/Java/Byte-Source-Code/Source-Analysis-Diagram.htm) | 5 |  | Resultat Metrik-Auswertung
7 | Code stimmt mit Architektur überein (idealerweise dokumentiert durch Analyse Tool) | 5 |  | Screenshot in Doku
8 | Coding Standards sind dokumentiert und werden eingehalten (idealerweise dokumeniert durch Analyse Tool) | 5 |  | Resharper ok, aber benutztes Profil beschreiben, Dokumentation mittels Screenshot
9 | Keine Codeleichen (ungenutzte Klassen & Interfaces); Kein auskommentierter Code | 5
10 | Sinnvolle Verwendung von Patterns | 5
11 | Keine "bad smells" | 5
12 | Sinnvolle Nutzung von Libraries | 5
13 | Platformspezifische Coding Patterns (z.B. Activties in Android und Thumbstoning) werden eingehalten | 5
14 | Keine unnötigen Warning etc (am besten dokumentiert mitttels Screen Shot) | 5
3.3.3 | Kriterien Benutzer & Installationsdokumentation (Bereich "Realisierung & Test") |  | Bewertung | 0
# | Beschreibung | G | N | Kommentar
1 | Unterschiedliche Dokumentation für unterschiedliche Rollen (zB. Admin, User) | 5 |  | Installationsanleitung nur sofern HW bis dann vorhanden
2 | Enthält ein Kapitel "Erste Schritte" welches den Nutzer durch eine erste sinnvolle Nutzung führt | 0
3 | Dokumentation orientiert sich an wichtigen Nutzungszenarien und zeigt mindestens ein vollständiges "Sunny Day" Szenario. | 0
4 | Optional: Wenn sinnvoll Bereitstellung einer Quick-Card/Cheat-Sheet mit einer Kurzanleitung | 0
Gesammtwerungsübericht |  |  |  |  | W
1 | Organisation & Durchführung (MS = Milestones; Com=E-Mail) |  | Bewertung | 0 | 1
2.1 | Generelle Kriterien für Bericht |  | Bewertung | 0 | 3
2.2 | Kriterien Abstract / Management Summary / Extended Management Summary Struktur |  | Bewertung | 0 | 3
2.3 | Qualität weiterer Deliverables (auch Teil des Bereicht "Bericht") |  | Bewertung | 0 | 3
2 | Total |  |  | 0 | 1
3.0 | Kriterien Lösung Generell (Bereich "Inhalt") |  | Bewertung | 0 | 4
3.1.1 | Kriterien Vision Dokument / "Projektantrag" (SE Dok: "Vorstudie") |  | Bewertung | 0 | 2
3.1.2 | Personas & Szenarios & User Analyse Dokument (SE Dok: "Vorstudie") |  | Bewertung | 0 | 2
3.1.3 | Kriterien Anforderungen / Software Requirements Dok (SE Dok: "Anforderungen") |  | Bewertung | 0 | 6
3.1.4 | Kriterien Domain Analyse Dok (SE Dok: Domain Analyse: Daten) |  | Bewertung | 0 | 3
3.1.5 | Kriterien Domain Analyse Dok (SE Dok: Domain Analyse: GUI) |  | Bewertung | 0 | 3
3.2.2 | Kriterien Architektur & Dok (SE Dok: "Entwurf") |  | Bewertung | 0 | 6
3.3.1 | Kriterien Test & Dok (SE Dok: "Realisierung & Test") |  | Bewertung | 0 | 2
3.3.2 | Kriterien Code & Doc (Bereich "Realisierung & Test") |  | Bewertung | 0 | 2
3.3.3 | Kriterien Benutzer & Installationsdokumentation (Bereich "Realisierung & Test") |  | Bewertung | 0 | 0
2 | Total |  |  | 0 | 3
| Gesammtnote |  |  | 0
ACHTUNG
Bei Verwendung von Scrum müssen BA/SA Doumente als "Stories/Features" mitgeplant werden.
Keine Features ohne Bedüfnistest (Papierprototyp) "erfinden". Nach Papier-Test ist Zustimmung/Priorisierung des Project Owners nötig
Note on C5: Markus Stolze: Gewichte werden individuell angepasst
Note on B8: Markus Stolze: MS: Milestone: Von Studenten zu terminieren