## timelog
Datum | Benutzer | Aktivität | Projekt | Ticket | Tracker | Thema | Stunden | Kommentar
2011-12-22 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 544 | Feature | CD gebrannt und abgegeben | 1,0
2011-12-22 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 544 | Feature | CD gebrannt und abgegeben | 1,0
2011-12-22 | Lukas Elmer | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 544 | Feature | CD gebrannt und abgegeben | 1,0
2011-12-21 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 562 | Feature | Video und Wiki Seite erstellt | 2,0
2011-12-21 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 631 | Feature | Dokumente zusammenfügen, PDF generieren | 4,0
2011-12-21 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 641 | Feature | Allgemeine Korrekturen, kleine Anpassungen | 4,0
2011-12-21 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 631 | Feature | Dokumente zusammenfügen, PDF generieren | 4,0
2011-12-21 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 641 | Feature | Allgemeine Korrekturen, kleine Anpassungen | 4,0
2011-12-21 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 641 | Feature | Allgemeine Korrekturen, kleine Anpassungen | 4,0
2011-12-21 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 631 | Feature | Dokumente zusammenfügen, PDF generieren | 4,0
2011-12-20 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 545 | Feature | Persönlicher Bericht geschrieben | 2,0
2011-12-20 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 548 | Feature | Extended Management Summary geschrieben | 2,0
2011-12-20 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 641 | Feature | Allgemeine Korrekturen, kleine Anpassungen | 2,0
2011-12-20 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 639 | Feature | Einleitung Technischer Bericht geschrieben | 0,5
2011-12-20 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 641 | Feature | Allgemeine Korrekturen, kleine Anpassungen | 2,0
2011-12-20 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 545 | Feature | Persönlicher Bericht geschrieben | 4,0
2011-12-20 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 631 | Feature | Dokumente zusammenfügen, PDF generieren | 0,5
2011-12-19 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 636 | Feature | Dokument "Realisierung & Test" geschrieben | 1,0
2011-12-19 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 631 | Feature | Dokumente zusammenfügen, PDF generieren | 2,0
2011-12-19 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 634 | Feature | SE Dok: "Entwurf" geschrieben | 4,5
2011-12-19 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 475 | Feature | Meeting, 19.12.11 | 1,5
2011-12-19 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 545 | Feature | Persönlicher Bericht geschrieben | 1,0
2011-12-19 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 562 | Feature | Video und Wiki Seite erstellt | 1,0
2011-12-19 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 630 | Feature | Abstract geschrieben | 0,5
2011-12-19 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 545 | Feature | Persönlicher Bericht geschrieben | 3,0
2011-12-19 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 475 | Feature | Meeting, 19.12.11 | 1,5
2011-12-19 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 475 | Feature | Meeting, 19.12.11 | 0,25
2011-12-19 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 641 | Feature | Allgemeine Korrekturen, kleine Anpassungen | 0,5
2011-12-19 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 475 | Feature | Meeting, 19.12.11 | 1,5
2011-12-19 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 636 | Feature | Dokument "Realisierung & Test" geschrieben | 1,0
2011-12-19 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 545 | Feature | Persönlicher Bericht geschrieben | 0,75
2011-12-18 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 548 | Feature | Extended Management Summary geschrieben | 2,0
2011-12-18 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 545 | Feature | Persönlicher Bericht geschrieben | 0,75
2011-12-17 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 562 | Feature | Video und Wiki Seite erstellt | 6,0
2011-12-16 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 639 | Feature | Einleitung Technischer Bericht geschrieben | 1,0
2011-12-16 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 632 | Feature | Weiterentwicklung dokumentiert | 1,0
2011-12-16 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 634 | Feature | SE Dok: "Entwurf" geschrieben | 2,0
2011-12-16 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 520 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 0,5
2011-12-16 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 640 | Feature | Codereview 2 durchgeführt, dokumentiert, implementiert | 1,5
2011-12-16 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 552 | Feature | Installationsanleitung geschrieben | 1,0
2011-12-16 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 548 | Feature | Extended Management Summary geschrieben | 1,0
2011-12-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 554 | Feature | Codereview dokumentiert | 0,5
2011-12-16 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 640 | Feature | Codereview 2 durchgeführt, dokumentiert, implementiert | 2,5
2011-12-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 636 | Feature | Dokument "Realisierung & Test" geschrieben | 3,0
2011-12-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 561 | Feature | Tools sind beschrieben | 0,5
2011-12-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 632 | Feature | Weiterentwicklung dokumentiert | 0,25
2011-12-15 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 634 | Feature | SE Dok: "Entwurf" geschrieben | 3,5
2011-12-15 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 562 | Feature | Video und Wiki Seite erstellt | 2,5
2011-12-15 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 562 | Feature | Video und Wiki Seite erstellt | 2,5
2011-12-15 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 548 | Feature | Extended Management Summary geschrieben | 1,5
2011-12-15 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 632 | Feature | Weiterentwicklung dokumentiert | 2,0
2011-12-15 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 639 | Feature | Einleitung Technischer Bericht geschrieben | 0,5
2011-12-14 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 632 | Feature | Weiterentwicklung dokumentiert | 2,0
2011-12-14 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 548 | Feature | Extended Management Summary geschrieben | 2,0
2011-12-14 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 638 | Feature | Codereview Verbesserungen implementiert | 7,0
2011-12-13 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 549 | Feature | Erklärung eigenständige Arbeit unterschrieben | 0,5
2011-12-13 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 637 | Feature | SVN Tag SP6 erstellt | 0,5
2011-12-13 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 638 | Feature | Codereview Verbesserungen implementiert | 2,0
2011-12-13 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 518 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 0,5
2011-12-13 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 554 | Feature | Codereview dokumentiert | 0,5
2011-12-13 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 622 | Feature | Dokumente vervollständigt / diverse kleine Anpassungen | 1,0
2011-12-13 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 617 | Feature | 3-D Darstellung der PNs dokumentiert | 1,5
2011-12-13 | Delia Treichler | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 635 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 1,0
2011-12-13 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 638 | Feature | Codereview Verbesserungen implementiert | 1,0
2011-12-13 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 630 | Feature | Abstract geschrieben | 1,0
2011-12-13 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 548 | Feature | Extended Management Summary geschrieben | 2,0
2011-12-13 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 612 | Feature | SE Dok: "Entwurf" geschrieben | 1,0
2011-12-13 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 638 | Feature | Codereview Verbesserungen implementiert | 5,0
2011-12-13 | Christina Heidt | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 635 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 2,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 619 | Feature | Funktionale Anforderungen dokumentiert | 0,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 561 | Feature | Tools sind beschrieben | 0,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 622 | Feature | Dokumente vervollständigt / diverse kleine Anpassungen | 0,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 620 | Feature | Betriebskonzept / Installationsanleitung erarbeitet | 1,0
2011-12-12 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 546 | Feature | Abstract geschrieben | 2,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 613 | Feature | Dokument "Realisierung & Test" geschrieben | 3,0
2011-12-12 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 551 | Feature | Aufgabenstellung unterschrieben | 0,25
2011-12-12 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 546 | Feature | Abstract geschrieben | 2,5
2011-12-12 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 474 | Feature | Meeting, 12.12.11 | 1,5
2011-12-12 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 633 | Feature | Code dokumentiert | 2,0
2011-12-12 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 546 | Feature | Abstract geschrieben | 0,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 474 | Feature | Meeting, 12.12.11 | 1,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 474 | Feature | Meeting, 12.12.11 | 0,25 | Sitzungsprotokoll
2011-12-12 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 474 | Feature | Meeting, 12.12.11 | 1,5
2011-12-12 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 612 | Feature | SE Dok: "Entwurf" geschrieben | 6,5
2011-12-12 | Delia Treichler | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 2,0
2011-12-11 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 617 | Feature | 3-D Darstellung der PNs dokumentiert | 1,5
2011-12-11 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 619 | Feature | Funktionale Anforderungen dokumentiert | 0,75
2011-12-11 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 620 | Feature | Betriebskonzept / Installationsanleitung erarbeitet | 0,5
2011-12-11 | Lukas Elmer | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 559 | Feature | Tests dokumentiert | 0,5
2011-12-11 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 517 | Feature | Sprint 7 geplant | 0,5
2011-12-10 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 617 | Feature | 3-D Darstellung der PNs dokumentiert | 1,0
2011-12-09 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 628 | Feature | Codereview durchgeführt | 1,0
2011-12-09 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 629 | Feature | Info View / Easteregg | 1,0
2011-12-09 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 550 | Feature | Lizenzvereinbarung unterschrieben | 1,0
2011-12-09 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 623 | Feature | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | 2,25
2011-12-09 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 473 | Feature | Meeting, 09.12.11 | 1,5
2011-12-09 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 628 | Feature | Codereview durchgeführt | 1,0
2011-12-09 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 622 | Feature | Dokumente vervollständigt / diverse kleine Anpassungen | 0,5
2011-12-09 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 628 | Feature | Codereview durchgeführt | 1,0
2011-12-09 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 473 | Feature | Meeting, 09.12.11 | 1,5
2011-12-09 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 551 | Feature | Aufgabenstellung unterschrieben | 0,5
2011-12-09 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 473 | Feature | Meeting, 09.12.11 | 1,5
2011-12-09 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 629 | Feature | Info View / Easteregg | 2,5
2011-12-09 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 473 | Feature | Meeting, 09.12.11 | 1,0 | Vorbereitungen Meeting
2011-12-09 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 546 | Feature | Abstract geschrieben | 4,0
2011-12-09 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 549 | Feature | Erklärung eigenständige Arbeit unterschrieben | 0,5
2011-12-09 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 622 | Feature | Dokumente vervollständigt / diverse kleine Anpassungen | 1,0
2011-12-09 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 546 | Feature | Abstract geschrieben | 0,25
2011-12-08 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 623 | Feature | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | 3,5
2011-12-08 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 629 | Feature | Info View / Easteregg | 4,5
2011-12-08 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 621 | Feature | Refactoring | 2,5
2011-12-08 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 623 | Feature | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | 1,25
2011-12-06 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 623 | Feature | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | 0,5
2011-12-06 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 471 | Feature | Meeting, 05.12.11 | 0,25 | Sitzungsprotokoll
2011-12-05 | Christina Heidt | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 2,0
2011-12-05 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 622 | Feature | Dokumente vervollständigt / diverse kleine Anpassungen | 1,0
2011-12-05 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 471 | Feature | Meeting, 05.12.11 | 2,0
2011-12-05 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 1,0
2011-12-05 | Christina Heidt | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 1,0
2011-12-05 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 471 | Feature | Meeting, 05.12.11 | 2,0
2011-12-05 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 550 | Feature | Lizenzvereinbarung unterschrieben | 1,0
2011-12-05 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 614 | Feature | Lesemodus PN anzeigen | 0,75
2011-12-05 | Delia Treichler | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 0,75
2011-12-05 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 623 | Feature | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | 4,0 | listbox reset scrolling
2011-12-05 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 623 | Feature | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | 3,5
2011-12-05 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 471 | Feature | Meeting, 05.12.11 | 2,0
2011-12-05 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 623 | Feature | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | 4,0
2011-12-05 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 1,0
2011-12-04 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 615 | Feature | Anzahl PN bei Übersicht angezeigt | 0,5
2011-12-04 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 615 | Feature | Anzahl PN bei Übersicht angezeigt | 1,0
2011-12-04 | Christina Heidt | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 0,5
2011-12-04 | Delia Treichler | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 564 | Feature | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | 0,5
2011-12-03 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 616 | Feature | Animation Filter -> Übersicht | 1,5
2011-12-02 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 615 | Feature | Anzahl PN bei Übersicht angezeigt | 3,0
2011-12-02 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 614 | Feature | Lesemodus PN anzeigen | 3,5
2011-12-02 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 616 | Feature | Animation Filter -> Übersicht | 4,0
2011-12-02 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 616 | Feature | Animation Filter -> Übersicht | 4,5
2011-12-02 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 615 | Feature | Anzahl PN bei Übersicht angezeigt | 1,0
2011-12-02 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 614 | Feature | Lesemodus PN anzeigen | 5,0
2011-12-02 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 621 | Feature | Refactoring | 1,5
2011-12-01 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 617 | Feature | 3-D Darstellung der PNs dokumentiert | 1,5
2011-11-29 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 621 | Feature | Refactoring | 5,0
2011-11-28 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 607 | Feature | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 4,0
2011-11-28 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 472 | Feature | Meeting, 28.11.11 | 1,5
2011-11-28 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 472 | Feature | Meeting, 28.11.11 | 1,75
2011-11-28 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 604 | Feature | Scrollerkennung in Übersicht dargestellt | 5,0
2011-11-28 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 618 | Feature | Anforderungen und Domain Modell Dokumente korrigiert | 3,0
2011-11-28 | Delia Treichler | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 558 | Feature | Tests dokumentiert | 3,0
2011-11-28 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 488 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 1,0
2011-11-28 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 607 | Feature | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 0,5
2011-11-28 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 605 | Feature | Lesemodus PN anzeigen | 4,0
2011-11-28 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 618 | Feature | Anforderungen und Domain Modell Dokumente korrigiert | 0,5 | Review
2011-11-28 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 462 | Feature | Sprint 6 geplant | 0,5
2011-11-28 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 472 | Feature | Meeting, 28.11.11 | 1,75
2011-11-28 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 607 | Feature | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 5,75
2011-11-27 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 605 | Feature | Lesemodus PN anzeigen | 1,0
2011-11-27 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 607 | Feature | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 3,0
2011-11-25 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 472 | Feature | Meeting, 28.11.11 | 0,25 | Vorbereitung
2011-11-25 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 462 | Feature | Sprint 6 geplant | 0,5
2011-11-25 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 600 | Feature | Meeting, 25.11.11 | 3,0
2011-11-25 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 604 | Feature | Scrollerkennung in Übersicht dargestellt | 5,0
2011-11-25 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 600 | Feature | Meeting, 25.11.11 | 3,0
2011-11-25 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 603 | Feature | Animierte Navigation ???Detail -> Übersicht??? | 5,25
2011-11-25 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 600 | Feature | Meeting, 25.11.11 | 3,0
2011-11-25 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 607 | Feature | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 2,0
2011-11-23 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 607 | Feature | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 2,0
2011-11-21 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 601 | Feature | Filter in Detailansicht setzen | 1,0
2011-11-21 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 605 | Feature | Lesemodus PN anzeigen | 5,0
2011-11-21 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 602 | Feature | Filtern nach mehreren Kriterien | 3,0
2011-11-21 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 602 | Feature | Filtern nach mehreren Kriterien | 4,0
2011-11-21 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 602 | Feature | Filtern nach mehreren Kriterien | 2,0
2011-11-21 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 604 | Feature | Scrollerkennung in Übersicht dargestellt | 6,0
2011-11-21 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 605 | Feature | Lesemodus PN anzeigen | 2,0
2011-11-21 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 607 | Feature | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 2,5
2011-11-20 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 604 | Feature | Scrollerkennung in Übersicht dargestellt | 5,0
2011-11-18 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 601 | Feature | Filter in Detailansicht setzen | 2,0
2011-11-18 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 608 | Feature | Schöne Darstellung des Filters | 2,5
2011-11-18 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 606 | Feature | Schöne Darstellung der Tags | 3,5
2011-11-18 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 606 | Feature | Schöne Darstellung der Tags | 2,5
2011-11-18 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 608 | Feature | Schöne Darstellung des Filters | 6,5
2011-11-18 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 604 | Feature | Scrollerkennung in Übersicht dargestellt | 8,0
2011-11-17 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 606 | Feature | Schöne Darstellung der Tags | 1,5
2011-11-17 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 608 | Feature | Schöne Darstellung des Filters | 1,5
2011-11-16 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 601 | Feature | Filter in Detailansicht setzen | 0,5
2011-11-16 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 603 | Feature | Animierte Navigation ???Detail -> Übersicht??? | 1,0
2011-11-15 | Christina Heidt | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 557 | Feature | Tests dokumentiert | 1,0
2011-11-15 | Delia Treichler | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 557 | Feature | Tests dokumentiert | 1,0
2011-11-15 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 567 | Feature | NF Anforderungen dokumentiert | 0,75
2011-11-14 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 589 | Feature | Filter in Übersicht entfernen | 0,5
2011-11-14 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 589 | Feature | Filter in Übersicht entfernen | 0,5
2011-11-14 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 588 | Feature | Filterkriterium auswählen | 2,5
2011-11-14 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 588 | Feature | Filterkriterium auswählen | 2,5
2011-11-14 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 1,0
2011-11-14 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 448 | Feature | Meeting, 14.11.11 | 1,0
2011-11-14 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 448 | Feature | Meeting, 14.11.11 | 1,0
2011-11-14 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 448 | Feature | Meeting, 14.11.11 | 1,0
2011-11-14 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 588 | Feature | Filterkriterium auswählen | 1,0
2011-11-14 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 459 | Feature | Sprint 5 geplant | 0,5
2011-11-14 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 586 | Feature | Tags zu PN angezeigt | 1,0
2011-11-14 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 0,25 | Review
2011-11-14 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 487 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 0,5
2011-11-14 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 586 | Feature | Tags zu PN angezeigt | 4,5
2011-11-14 | Christina Heidt | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 557 | Feature | Tests dokumentiert | 0,5
2011-11-14 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 586 | Feature | Tags zu PN angezeigt | 0,5
2011-11-14 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 590 | Feature | Tags aggregieren | 0,5
2011-11-14 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 589 | Feature | Filter in Übersicht entfernen | 2,0 | Tests
2011-11-14 | Delia Treichler | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 0,5 | kleine Korrekturen
2011-11-14 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 586 | Feature | Tags zu PN angezeigt | 0,5
2011-11-14 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 590 | Feature | Tags aggregieren | 2,0
2011-11-14 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 591 | Feature | Aggregierte Tags anpassbar | 1,5
2011-11-14 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 589 | Feature | Filter in Übersicht entfernen | 1,25 | Tests
2011-11-14 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 591 | Feature | Aggregierte Tags anpassbar | 3,5
2011-11-13 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 587 | Feature | Filter in Übersicht setzen | 1,0
2011-11-13 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 470 | Feature | Meeting, 11.11.11 | 0,5 | Nachbearbeitung
2011-11-13 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 590 | Feature | Tags aggregieren | 4,0
2011-11-13 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 591 | Feature | Aggregierte Tags anpassbar | 2,5
2011-11-11 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 1,0
2011-11-11 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 470 | Feature | Meeting, 11.11.11 | 2,0
2011-11-11 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 470 | Feature | Meeting, 11.11.11 | 2,0
2011-11-11 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 470 | Feature | Meeting, 11.11.11 | 2,0
2011-11-11 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 3,0
2011-11-11 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 588 | Feature | Filterkriterium auswählen | 5,5
2011-11-11 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 2,0
2011-11-10 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 590 | Feature | Tags aggregieren | 2,5
2011-11-09 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 587 | Feature | Filter in Übersicht setzen | 1,5
2011-11-09 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 597 | Feature | Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 1,5
2011-11-08 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 597 | Feature | Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 2,0
2011-11-07 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 469 | Feature | Meeting, 07.11.11 | 0,25 | Vorbereitung
2011-11-07 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 6,5
2011-11-07 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 469 | Feature | Meeting, 07.11.11 | 1,0
2011-11-07 | Delia Treichler | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 587 | Feature | Filter in Übersicht setzen | 6,0
2011-11-07 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 469 | Feature | Meeting, 07.11.11 | 1,0
2011-11-07 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 469 | Feature | Meeting, 07.11.11 | 1,0
2011-11-07 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 593 | Feature | Refactoring | 3,5
2011-11-06 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 3,0
2011-11-05 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 596 | Feature | Layout definiert | 5,0
2011-11-04 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 585 | Feature | PivotViewer untersucht und dokumentiert | 2,0
2011-11-04 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 587 | Feature | Filter in Übersicht setzen | 0,5
2011-11-04 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 585 | Feature | PivotViewer untersucht und dokumentiert | 1,5
2011-11-04 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 594 | Feature | Padding / Margin in Übersicht-Buttons entfernen | 3,0
2011-11-04 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 584 | Feature | Meeting, 04.11.11 | 3,0
2011-11-04 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 584 | Feature | Meeting, 04.11.11 | 3,0
2011-11-04 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 584 | Feature | Meeting, 04.11.11 | 3,0
2011-11-04 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 590 | Feature | Tags aggregieren | 1,0
2011-11-02 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 567 | Feature | NF Anforderungen dokumentiert | 1,25
2011-11-02 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 587 | Feature | Filter in Übersicht setzen | 1,5
2011-11-02 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 586 | Feature | Tags zu PN angezeigt | 1,5
2011-11-02 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 593 | Feature | Refactoring | 5,0
2011-11-01 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 577 | Feature | Navigation ???Detail -> Übersicht??? | 1,0 | Tests
2011-11-01 | Lukas Elmer | Qualitätssicherung | Project Flip 2.0 Zühlke | 583 | Feature | SVN Tag SP3 erstellen | 0,25
2011-11-01 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 571 | Feature | Projektplan und User Stories angepasst | 1,0
2011-10-31 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 486 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 0,25
2011-10-31 | Lukas Elmer | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 556 | Feature | Tests dokumentiert | 1,0
2011-10-31 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 447 | Feature | Meeting, 31.10.11 | 3,5 | inkl. Vorbereitung und Nachbearbeitung
2011-10-31 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 458 | Feature | Sprint 4 geplant | 1,5 | inkl. Ticketerstellung
2011-10-31 | Christina Heidt | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 556 | Feature | Tests dokumentiert | 1,0
2011-10-31 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 592 | Feature | NF Anforderungen dokumentiert | 1,0
2011-10-31 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 579 | Feature | UnitTests für Prototypen geschrieben | 1,0
2011-10-31 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 582 | Feature | Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 2,5 | Test
2011-10-31 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 577 | Feature | Navigation ???Detail -> Übersicht??? | 2,25 | Tests
2011-10-31 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 447 | Feature | Meeting, 31.10.11 | 2,0
2011-10-31 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 447 | Feature | Meeting, 31.10.11 | 2,0
2011-10-31 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 573 | Feature | Anzeige der PNs in Übersicht | 2,0
2011-10-31 | Christina Heidt | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 458 | Feature | Sprint 4 geplant | 1,0
2011-10-31 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 458 | Feature | Sprint 4 geplant | 1,0
2011-10-31 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 576 | Feature | Navigation ???Übersicht -> Detail??? | 1,0
2011-10-31 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 579 | Feature | UnitTests für Prototypen geschrieben | 2,5
2011-10-31 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 580 | Feature | PN hineinladen stabiler / fehlertoleranter gestaltet | 0,75
2011-10-30 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 576 | Feature | Navigation ???Übersicht -> Detail??? | 1,0
2011-10-30 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 577 | Feature | Navigation ???Detail -> Übersicht??? | 1,5
2011-10-30 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 572 | Feature | Bilder aus XPS extrahiert | 1,5
2011-10-28 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 576 | Feature | Navigation ???Übersicht -> Detail??? | 1,5
2011-10-28 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 515 | Feature | Domain Model erstellt | 0,25
2011-10-28 | Christina Heidt | Test | Project Flip 2.0 Zühlke | 556 | Feature | Tests dokumentiert | 1,0
2011-10-28 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 579 | Feature | UnitTests für Prototypen geschrieben | 1,0
2011-10-28 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 575 | Feature | Detailansicht PN | 2,0
2011-10-28 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 579 | Feature | UnitTests für Prototypen geschrieben | 1,0
2011-10-28 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 577 | Feature | Navigation ???Detail -> Übersicht??? | 1,5
2011-10-28 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 582 | Feature | Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 1,5
2011-10-28 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 575 | Feature | Detailansicht PN | 1,0 | Tests
2011-10-28 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 582 | Feature | Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | 1,75 | Test
2011-10-28 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 569 | Feature | Diskussion Accessability dokumentiert | 0,25
2011-10-28 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 568 | Feature | Design Constraints dokumentiert | 0,25
2011-10-28 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 592 | Feature | NF Anforderungen dokumentiert | 0,5
2011-10-28 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 576 | Feature | Navigation ???Übersicht -> Detail??? | 3,0
2011-10-28 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 579 | Feature | UnitTests für Prototypen geschrieben | 1,5
2011-10-26 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 580 | Feature | PN hineinladen stabiler / fehlertoleranter gestaltet | 2,0
2011-10-26 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 575 | Feature | Detailansicht PN | 1,5
2011-10-26 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 592 | Feature | NF Anforderungen dokumentiert | 1,0
2011-10-26 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 569 | Feature | Diskussion Accessability dokumentiert | 1,0
2011-10-26 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 568 | Feature | Design Constraints dokumentiert | 0,5
2011-10-25 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 515 | Feature | Domain Model erstellt | 0,5 | Review
2011-10-25 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 468 | Feature | Meeting, 24.10.11 | 0,25 | Sitzungsprotokoll, Email Christian: Domain Model
2011-10-24 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 571 | Feature | Projektplan und User Stories angepasst | 0,75
2011-10-24 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 515 | Feature | Domain Model erstellt | 0,5
2011-10-24 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 571 | Feature | Projektplan und User Stories angepasst | 1,75
2011-10-24 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 571 | Feature | Projektplan und User Stories angepasst | 1,0
2011-10-24 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 468 | Feature | Meeting, 24.10.11 | 1,0
2011-10-24 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 566 | Feature | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | 1,0 | Review
2011-10-24 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 468 | Feature | Meeting, 24.10.11 | 1,0
2011-10-24 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 573 | Feature | Anzeige der PNs in Übersicht | 4,75
2011-10-24 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 515 | Feature | Domain Model erstellt | 2,0
2011-10-24 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 580 | Feature | PN hineinladen stabiler / fehlertoleranter gestaltet | 4,5
2011-10-24 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 468 | Feature | Meeting, 24.10.11 | 1,0
2011-10-24 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 579 | Feature | UnitTests für Prototypen geschrieben | 2,5
2011-10-24 | Delia Treichler | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 575 | Feature | Detailansicht PN | 6,0
2011-10-23 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 566 | Feature | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | 0,5
2011-10-23 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 571 | Feature | Projektplan und User Stories angepasst | 1,5 | User Stories, Kriterienliste
2011-10-23 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 486 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 0,5
2011-10-23 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 572 | Feature | Bilder aus XPS extrahiert | 4,0
2011-10-20 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 572 | Feature | Bilder aus XPS extrahiert | 3,0
2011-10-20 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 573 | Feature | Anzeige der PNs in Übersicht | 1,0
2011-10-17 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 0,5
2011-10-17 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 457 | Feature | Sprint 3 geplant | 1,0
2011-10-17 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 457 | Feature | Sprint 3 geplant | 1,0
2011-10-17 | Christina Heidt | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 457 | Feature | Sprint 3 geplant | 0,5
2011-10-17 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 485 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 2,0
2011-10-17 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 4,75 | Review
2011-10-17 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 566 | Feature | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | 4,0
2011-10-17 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 515 | Feature | Domain Model erstellt | 1,5
2011-10-17 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 467 | Feature | Meeting, 17.10.11 | 2,5
2011-10-17 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 566 | Feature | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | 1,5 | gelesen
2011-10-17 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 467 | Feature | Meeting, 17.10.11 | 2,5
2011-10-17 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 566 | Feature | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | 1,0
2011-10-17 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 467 | Feature | Meeting, 17.10.11 | 2,5
2011-10-17 | Lukas Elmer | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 514 | Feature | User Stories priorisiert | 1,0
2011-10-16 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 1,5
2011-10-16 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 1,5
2011-10-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 2,0
2011-10-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 507 | Feature | Personas erstellt | 0,5
2011-10-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 508 | Feature | Szenarien erstellt | 0,5
2011-10-16 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 506 | Feature | Vision erstellt | 0,5
2011-10-16 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 485 | Feature | Risikomanagement nachgeführt | 0,5
2011-10-16 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 1,25 | Review
2011-10-16 | Lukas Elmer | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 514 | Feature | User Stories priorisiert | 2,0
2011-10-14 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 0,25
2011-10-14 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 1,5 | Prototyp 3
2011-10-14 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 2,0
2011-10-14 | Christina Heidt | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 4,0
2011-10-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 1,5
2011-10-14 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 2,0
2011-10-14 | Lukas Elmer | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 512 | Feature | User Stories definiert | 2,0
2011-10-14 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 512 | Feature | User Stories definiert | 2,0
2011-10-14 | Delia Treichler | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 512 | Feature | User Stories definiert | 2,0
2011-10-14 | Delia Treichler | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 514 | Feature | User Stories priorisiert | 0,5
2011-10-14 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 514 | Feature | User Stories priorisiert | 0,5
2011-10-14 | Lukas Elmer | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 514 | Feature | User Stories priorisiert | 0,5
2011-10-14 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 513 | Feature | Scrum Poker durchgeführt | 1,0
2011-10-14 | Delia Treichler | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 513 | Feature | Scrum Poker durchgeführt | 1,0
2011-10-14 | Lukas Elmer | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 513 | Feature | Scrum Poker durchgeführt | 1,0
2011-10-12 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 2,0 | Test No. 2
2011-10-12 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 1,0
2011-10-12 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 3,0 | Prototyp Nr. 2
2011-10-12 | Christina Heidt | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 511 | Feature | Papierprototyp getestet und ausgewertet | 1,0
2011-10-12 | Christina Heidt | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 1,0
2011-10-11 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 0,75 | Testszenario
2011-10-11 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 508 | Feature | Szenarien erstellt | 1,0
2011-10-10 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 1,0
2011-10-10 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 2,0
2011-10-10 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 457 | Feature | Sprint 3 geplant | 2,0
2011-10-10 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 507 | Feature | Personas erstellt | 1,0
2011-10-10 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 508 | Feature | Szenarien erstellt | 1,0
2011-10-10 | Delia Treichler | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 563 | Feature | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | 1,0
2011-10-10 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 570 | Feature | Sprint 7 vorgeplant | 2,0 | SP7 geplant
2011-10-10 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 1,0
2011-10-10 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 446 | Feature | Meeting, 10.10.11 | 2,0
2011-10-10 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 2,5
2011-10-10 | Christina Heidt | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 2,5
2011-10-10 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 446 | Feature | Meeting, 10.10.11 | 2,0
2011-10-10 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 510 | Feature | Papierprototyp erstellt | 2,5
2011-10-10 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 446 | Feature | Meeting, 10.10.11 | 2,0
2011-10-10 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 508 | Feature | Szenarien erstellt | 0,75
2011-10-10 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 563 | Feature | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | 1,0
2011-10-07 | Christina Heidt | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 509 | Feature | Creative Workshop durchgeführt | 4,0
2011-10-07 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 509 | Feature | Creative Workshop durchgeführt | 4,0
2011-10-07 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 509 | Feature | Creative Workshop durchgeführt | 4,0
2011-10-07 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 3,0
2011-10-07 | Delia Treichler | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 2,0
2011-10-07 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 543 | Feature | Creative Workshop dokumentiert | 2,5
2011-10-03 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 1,0 | Vorbereitung Meeting
2011-10-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 1,0 | Vorbereitungen Meeting
2011-10-03 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 496 | Feature | Einarbeitung Scrum | 1,5
2011-10-03 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 506 | Feature | Vision erstellt | 1,0 | Review
2011-10-03 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 490 | Feature | Flip 1.0 analysieren und dokumentieren | 1,75 | Review
2011-10-03 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 496 | Feature | Einarbeitung Scrum | 1,0
2011-10-03 | Lukas Elmer | Analyse und Design | Project Flip 2.0 Zühlke | 454 | Feature | Architekurprototyp | 2,25
2011-10-03 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 507 | Feature | Personas erstellt | 0,5 | Review
2011-10-03 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 2,0
2011-10-03 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 2,0
2011-10-03 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 3,5
2011-10-03 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 1,5
2011-10-03 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 1,5
2011-10-03 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 508 | Feature | Szenarien erstellt | 2,75
2011-10-03 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 0,5 | Anpassungen Tickets
2011-10-03 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 466 | Feature | Meeting, 03.10.11 | 0,5 | Sitzungsprotokoll anpassen und verschicken
2011-10-03 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 508 | Feature | Szenarien erstellt | 0,5
2011-10-03 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 506 | Feature | Vision erstellt | 0,5 | Ergänzungen
2011-10-02 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 489 | Feature | Projektmanagement | 1,5 | Projektmanagement-Dok plus Glossareinträge
2011-10-01 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 454 | Feature | Architekurprototyp | 3,0
2011-09-30 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 490 | Feature | Flip 1.0 analysieren und dokumentieren | 0,25
2011-09-30 | Delia Treichler | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 496 | Feature | Einarbeitung Scrum | 0,75
2011-09-30 | Christina Heidt | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 519 | Feature | Planung Sprint | 3,0
2011-09-30 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 519 | Feature | Planung Sprint | 4,0 | zusätzlich Anpassungen im Redmine
2011-09-30 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 519 | Feature | Planung Sprint | 3,0
2011-09-30 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 454 | Feature | Architekurprototyp | 0,5
2011-09-30 | Lukas Elmer | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 492 | Feature | Studium Technologie | 0,5 | WPF
2011-09-30 | Delia Treichler | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 492 | Feature | Studium Technologie | 0,5
2011-09-30 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 489 | Feature | Projektmanagement | 1,5
2011-09-30 | Christina Heidt | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 492 | Feature | Studium Technologie | 1,5
2011-09-30 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 450 | Feature | Vision | 1,5
2011-09-30 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 454 | Feature | Architekurprototyp | 1,5
2011-09-30 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 490 | Feature | Flip 1.0 analysieren und dokumentieren | 1,25
2011-09-29 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 454 | Feature | Architekurprototyp | 2,0
2011-09-28 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 450 | Feature | Vision | 0,5
2011-09-27 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 480 | Feature | Interviews durchführen | 1,0
2011-09-27 | Delia Treichler | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 496 | Feature | Einarbeitung Scrum | 2,75
2011-09-27 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 452 | Feature | Personas | 2,0
2011-09-27 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 453 | Feature | Szenarien | 1,0
2011-09-26 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 491 | Feature | Sitzungsprotokolle | 1,0 | Nachbearbeitung&Migrierung bestehender Protokolle in GoogleDocs
2011-09-26 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 489 | Feature | Projektmanagement | 1,5 | Kriterienliste überarbeitet
2011-09-26 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 482 | Feature | XPS auf Surface darstellen | 2,0
2011-09-26 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 482 | Feature | XPS auf Surface darstellen | 0,5
2011-09-26 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 463 | Feature | Meeting, 26.09.11 | 2,0
2011-09-26 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 463 | Feature | Meeting, 26.09.11 | 2,0
2011-09-26 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 454 | Feature | Architekurprototyp | 1,5
2011-09-26 | Delia Treichler | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 492 | Feature | Studium Technologie | 2,0
2011-09-26 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 463 | Feature | Meeting, 26.09.11 | 2,0
2011-09-26 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 480 | Feature | Interviews durchführen | 1,0
2011-09-26 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 480 | Feature | Interviews durchführen | 1,0
2011-09-26 | Delia Treichler | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 494 | Feature | Brainstorming, Interview analysieren | 2,5
2011-09-26 | Lukas Elmer | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 494 | Feature | Brainstorming, Interview analysieren | 2,5
2011-09-26 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 494 | Feature | Brainstorming, Interview analysieren | 2,5
2011-09-25 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 449 | Feature | PDF zu XPS konvertieren | 1,5 | Designentscheide evaluieren und begründen
2011-09-25 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 484 | Feature | Risiko Management | 0,5
2011-09-25 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 489 | Feature | Projektmanagement | 1,0
2011-09-24 | Delia Treichler | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 481 | Feature | Interviews erstellen & organisieren | 0,5
2011-09-23 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 456 | Feature | Planung Sprint 1 | 1,5
2011-09-23 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 456 | Feature | Planung Sprint 1 | 1,5
2011-09-23 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 456 | Feature | Planung Sprint 1 | 1,5
2011-09-23 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 449 | Feature | PDF zu XPS konvertieren | 5,5
2011-09-23 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 450 | Feature | Vision | 2,0
2011-09-23 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 482 | Feature | XPS auf Surface darstellen | 3,5
2011-09-23 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 484 | Feature | Risiko Management | 0,5
2011-09-23 | Delia Treichler | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 489 | Feature | Projektmanagement | 1,0
2011-09-23 | Lukas Elmer | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 454 | Feature | Architekurprototyp | 4,5
2011-09-23 | Christina Heidt | Requirements | Project Flip 2.0 Zühlke | 481 | Feature | Interviews erstellen & organisieren | 0,5
2011-09-23 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 452 | Feature | Personas | 0,5
2011-09-22 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 456 | Feature | Planung Sprint 1 | 1,0
2011-09-21 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 464 | Feature | Dokumenterstellung | 2,0
2011-09-21 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 479 | Feature | Administrative Arbeiten | 1,0 | Kriterienliste
2011-09-21 | Christina Heidt | Implementation | Project Flip 2.0 Zühlke | 482 | Feature | XPS auf Surface darstellen | 1,0
2011-09-21 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 456 | Feature | Planung Sprint 1 | 1,0
2011-09-21 | Lukas Elmer | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 464 | Feature | Dokumenterstellung | 0,5 | Review
2011-09-21 | Delia Treichler | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 464 | Feature | Dokumenterstellung | 1,0
2011-09-20 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 479 | Feature | Administrative Arbeiten | 1,0 | Meeting-Tickets erstellt
2011-09-20 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 465 | Feature | Entwicklungsumgebung installieren/einrichten | 0,5
2011-09-20 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 445 | Feature | Meeting, 19.09.11 | 2,0
2011-09-20 | Christina Heidt | Dokumentation | Project Flip 2.0 Zühlke | 464 | Feature | Dokumenterstellung | 2,5
2011-09-19 | Delia Treichler | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 465 | Feature | Entwicklungsumgebung installieren/einrichten | 1,5
2011-09-19 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 445 | Feature | Meeting, 19.09.11 | 2,0
2011-09-19 | Christina Heidt | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 465 | Feature | Entwicklungsumgebung installieren/einrichten | 2,0
2011-09-19 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 445 | Feature | Meeting, 19.09.11 | 2,0
2011-09-07 | Lukas Elmer | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 444 | Feature | WPF Einführung | 3,0
2011-09-07 | Delia Treichler | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 444 | Feature | WPF Einführung | 3,0
2011-09-07 | Christina Heidt | Studium Technologien | Project Flip 2.0 Zühlke | 444 | Feature | WPF Einführung | 3,0
2011-09-02 | Lukas Elmer | Sonstiges | Project Flip 2.0 Zühlke | 465 | Feature | Entwicklungsumgebung installieren/einrichten | 2,0
2011-08-31 | Lukas Elmer | Projekt Management | Project Flip 2.0 Zühlke | 455 | Feature | Planung Sprint | 2,5 | Setup Redmine, Sprints
2011-08-31 | Delia Treichler | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 460 | Feature | Kickoff Meeting | 2,5
2011-08-31 | Christina Heidt | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 460 | Feature | Kickoff Meeting | 2,5
2011-08-31 | Lukas Elmer | Sitzungen | Project Flip 2.0 Zühlke | 460 | Feature | Kickoff Meeting | 2,5