## Änderungsgeschichte
Änderungsgeschichte
Datum | Version | Änderung | Autor
2011-09-23 | 1 | Erste Version des Dokuments | dtreichl
2011-09-25 | 1.1 | R4 hinzugefügt + Werte angepasst | lemer
2011-09-25 | 1.2 | R4 bereinigt | lelmer
2011-09-30 | 1.3 | Review | cheidt
2011-10-03 | 1.4 | Neues Risiko R5 gemäss Skype-Meeting | lelmer
2001-10-16 | 1.5 | Neues Risiko R6 | dtreichl
2011-10-17 | 1.6 | R1, R6 sind eingetreten und somit bereinigt, R2 ist mit den User Stories wahrscheinlicher geworden, Layout angepasst. | lelmer
2011-10-23 | 1.7 | Neues Risiko R7, R2 Wahrscheinlichkeit von 20% auf 15% angepasst. | lelmer
2011-10-31 | 1.8 | R7 bereinigt | lelmer
2011-11-14 | 1.9 | Schadenspotenzial R2 angepasst, R3 bereinigt | lelmer
2011-11-28 | 1.1 | keine Nachführung nötig gewesen | dtreichl
2011-12-13 | 1.11 | R2 bereinigt, keine Risiken mehr vorhanden | lelmer

## Risiken
Risikomanagement
Nr. | Risiko | Beschreibung | W'keit des Eintretens [%] | Schadens-potenzial [h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Sprint neu | Sprint bereinigt
1 | Surface2 wird nicht rechtzeitig geliefert | Der Touchtisch kann nicht rechtzeitig geliefert werden. Somit ist das Testen von Touch und Tags etc. nicht möglich. | 100 | 0 | 0 | Keine, nicht möglich. | Alternative Testmethoden nutzen, um Testumgebung zu simulieren. | 1 | 2
2 | Fehleinschätzung des Zeitaufwands | Der Aufwand wurde falsch eingeschätzt. Somit stimmt der Projektplan nicht. | 0 | 20 | 0 | Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung. Verantwortung für aktuellen Projektplan an einem Teammitglied zuweisen. | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen. | 1 | 6
3 | Einarbeitung Surface | Die Einarbeitung in Surface benötigt mehr Zeit als ursprünglich geplant. | 0 | 50 | 0 | Michael Gfeller hat bereits Erfahrung mit Surface. Bei allfälligen Problemen kann und soll er um Rat angefragt werden. | Der Funktionsumfang des Projektes wird wenn nötig reduziert. | 1 | 4
4 | PDF auf Surface darstellen kompliziert | Es ist kompliziert, ein PDF auf dem Surface darzustellen. Möglicherweise muss das PDF Dokument in ein anderes Format umgewandelt werden. | 0 | 50 | 0 | Das Problem wir früh angegangen und bereits im Architekturprototypen umgesetzt. | Umwandlung in anderen Dokumenttypen wird programmiert oder externe Hilfe wird angefordert. | 1 | 1
5 | Sharepoint Anbindung | Der Cronjob kann nicht am Sharepoint angebunden werden. Deshalb müssten die PNs manuell eingetragen werden, was zusäzliche variable Kosten verursacht. | 5 | 0 | 0 | Es wird ein klares, einfaches API Interface vorgegeben (falls möglich sogar inkl. Unit Tests), damit es möglichst einfach ist, die Anbindung zu programmieren. | Falls die Anbindung nicht möglich sein sollte, muss für den Betrieb ein GUI Interface programmiert werden, das einfach bedient werden kann. Somit bleiben die variablen Kosten tief. | 2
6 | Papierprototyp benötig mehrere Anpassungen | Der Papierprotoyp der zu erstellenden Anwendung ist für Benutzer nicht gut verständlich. Daher müssen Anpassungen vorgenommen werden. | 0 | 12 | 0 | Vor der Erstellung des Papierprototyps werden in einem Creative Workshop verschiedenste Varianten für die Anwendung ausgearbeitet und miteinander verglichen. | Die nötigen Anpassungen werden vorgenommen und der Papierprototyp wird erneut getestet. | 2 | 2
7 | Bild aus XPS extrahieren | Aus jedem XPS soll ein Bild für jede PN extrahiert werden. Dies muss automatisch ablaufen. Schadenspotzenzial: Pro PN ca 10 Minuten, um Bild manuell zu extrahieren + höhere Betriebskosten. | 0 | 100 | 0 | Möglichst früh umsetzen (noch in SP3), um früh reagieren zu können. | Bilder manuell extrahieren. Kostet ca. 50 h + höhere Betriebskosten. | 3 | 3
Total |  |  |  | 232 | 0