## Risiko-History
Risiko-Evaluierung
Letzte Aktualisierung: |  | 2011-10-04
Sprint1 |  | (Anpassen bis 30.09.11)
Risikonr. | Risiko |  | neu | bereinigt
R01 | Surface2 wird nicht rechtzeitig geliefert |  | X
R02 | Fehleinschätzung des Zeitaufwands |  | X
R03 | Einarbeitung Surface |  | X
R04 | PDF auf Surface darstellen kompliziert |  |  | X
Sprint2 |  | (Anpassen bis 21.10.11)
Risikonr. | Risiko |  | neu | bereinigt
R05 | Share Point Anbindung |  | X
Sprint3 |  | (Anpassen bis 11.11.11)
Risikonr. | Risiko |  | neu | bereinigt
Sprint4 |  | (Anpassen bis 02.12.11)
Risikonr. | Risiko |  | neu | bereinigt
Sprint5 |  | (Anpassen bis 23.12.11)
Risikonr. | Risiko |  | neu | bereinigt

## Risiken
Risikomanagement |  |  | Änderungsgeschichte
Risikomanagement
|  |  | Datum | Version | Änderung |  | Autor | Hinweis: Die in der Tabelle ersichtlichen Arbeitsstunden betreffen immer die Arbeitszeit in der ganzen Gruppe und nicht eines einzelnen Projektmitglieds.
Projektname: | Project Flip 2.0 |  | 2011-09-23 | 1 | Erste Version des Dokuments |  | dtreichl
Anzahl Risiken: | 5 |  | 2011-09-25 | 1.1 | R04 hinzuefügt + Werte angepasst |  | lemer
Reservezeit [h]: | 8 |  | 2011-09-25 | 1.2 | R04 bereinigt |  | lelmer
|  |  | 2011-09-30 | 1.3 | Review |  | cheidt
|  |  | 2011-10-03 | 1.4 | Neues Risiko R05 gemäss Skype-Meeting |  | lelmer
Risikonummer | Risiko | Beschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit [%] | Schadenspotenzial[h] | Reserven [h] | Vermeidungs- und Verminderungsmassnahmen | Aktionen beim Eintreffen | Risiko bereinigt
R01 | Surface2 wird nicht rechtzeitig geliefert | Der Touchtisch kann nicht rechtzeitig geliefert werden. Somit ist das Testen von Touch und Tags etc. nicht möglich. | 50 | 0 | 0 | keine | keine
R02 | Fehleinschätzung des Zeitaufwands | Der Aufwand wurde falsch eingeschätzt. Somit stimmt der Projektplan nicht. | 10 | 30 | 3 | Kontinuierliche Überprüfung der Projektplanung und eventuelle Anpassung. Verantwortung für aktuellen Projektplan an einem Teammitglied zuweisen. | Konzentration auf die wichtigsten Kernfunktionalitäten, ev. werden gewisse Funktionen weggelassen.
R03 | Einarbeitung Surface | Die Einarbeitung in Surface benötigt mehr Zeit als ursprünglich geplant. | 10 | 50 | 5 | Michael Gfeller hat bereits Erfahrung mit Surface. Bei allfälligen Problemen kann und soll er um Rat angefragt werden. | Der Funktionsumfang des Projektes wird wenn nötig reduziert.
R04 | PDF auf Surface darstellen kompliziert | Es ist kompliziert, ein PDF auf dem Surface darzustellen. Möglicherweise muss das PDF Dokument in ein anderes Format umgewandelt werden. | 0 | 50 | 0 | Das Problem wir früh angegangen und bereits im Architekturprototypen umgesetzt. | Umwandlung in anderen Dokumenttypen wird programmiert oder externe Hilfe wird angefordert. | X
R05 | Share Point Anbindung | Der Cronjob kann nicht am Share Point angebunden werden. Deshalb müssten die PNs manuell eingetragen werden, was zusäzliche variable Kosten verursacht. | 5 | 0 | 0 | Es wird ein klares, einfaches API Interface vorgegeben, damit es möglichst einfach ist, die Anbindung zu programmieren. | Falls die Anbindung nicht möglich sein sollte, muss für den Betrieb ein GUI Interface programmiert werden, das einfach bedient werden kann. Somit bleiben die variablen Kosten tief.
0
0
|  |  | Total: | 130 | 8