## export
# | Projekt | Tracker | Übergeordnete Aufgabe | Status | Priorität | Thema | Autor | Zugewiesen an | Aktualisiert | Kategorie | Zielversion | Beginn | Abgabedatum | Geschätzter Aufwand | Aufgewendete Zeit | % erledigt | Angelegt | Beschreibung
641 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Allgemeine Korrekturen, kleine Anpassungen | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 13:04 |  | SP7 | 2011-12-18 | 2011-12-23 | 19,0 | 16,5 | 100 | 2011-12-18 15:16
640 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Codereview 2 durchgeführt, dokumentiert, implementiert | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-16 15:58 |  | SP7 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 4,0 | 4,0 | 100 | 2011-12-16 11:06
639 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Einleitung Technischer Bericht geschrieben | Christina Heidt | Christina Heidt | 2011-12-20 11:36 |  | SP7 | 2011-12-15 | 2011-12-23 | 3,0 | 2,0 | 100 | 2011-12-15 16:57
638 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Codereview Verbesserungen implementiert | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-24 | 2011-12-26 | 4,0 | 15,0 | 100 | 2011-12-13 13:55
637 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | SVN Tag SP6 erstellt | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 0,5 | 0,5 | 100 | 2011-12-13 13:43
636 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Dokument "Realisierung & Test" geschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 3,0 | 5,0 | 100 | 2011-12-13 13:05
635 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 4,0 | 3,5 | 100 | 2011-12-13 13:02
634 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | SE Dok: "Entwurf" geschrieben | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 13:03 |  | SP7 | 2011-12-13 | 2011-12-19 | 16,0 | 10,0 | 100 | 2011-12-13 12:55
633 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Code dokumentiert | Christina Heidt |  | 2011-12-20 10:18 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-19 | 5,0 | 2,0 | 100 | 2011-12-12 12:19
632 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Weiterentwicklung dokumentiert | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:03 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-19 | 8,0 | 5,25 | 100 | 2011-12-12 09:45
631 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Dokumente zusammenfügen, PDF generieren | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 11:36 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 10,0 | 14,5 | 100 | 2011-12-11 16:59
630 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Abstract geschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-19 16:25 |  | SP7 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 3,0 | 1,5 | 100 | 2011-12-09 13:50
629 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Info View / Easteregg | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-13 13:47 | User Story | SP6 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | 4,0 | 8,0 | 100 | 2011-12-08 17:40
628 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Codereview durchgeführt | Delia Treichler |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-12-09 | 2011-12-12 | 3,0 | 3,0 | 100 | 2011-12-07 07:58
623 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Verbesserungen aus Usability Test gemacht | Christina Heidt |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-12-05 | 2011-12-12 | 8,0 | 19,0 | 100 | 2011-12-05 14:57
622 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Dokumente vervollständigt / diverse kleine Anpassungen | Christina Heidt |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-12-05 | 2011-12-12 | 4,0 | 4,0 | 100 | 2011-12-05 10:25
621 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Refactoring | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-29 | 2011-12-12 | 5,0 | 9,0 | 100 | 2011-12-01 10:19
620 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Betriebskonzept / Installationsanleitung erarbeitet | Delia Treichler | Lukas Elmer | 2011-12-14 10:06 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 4,0 | 1,5 | 100 | 2011-11-28 19:57 | siehe flip_svn.elmermx.ch\doc\03_Technischer_Bericht_Teil_2\02_Anforderungen\Reinigung & Design Entscheid.txt
619 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Funktionale Anforderungen dokumentiert | Delia Treichler |  | 2011-12-14 10:06 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 2,0 | 1,25 | 100 | 2011-11-28 19:51 | Übersicht über User Stories in Anforderungen Dokument
618 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Anforderungen und Domain Modell Dokumente korrigiert | Christina Heidt | Christina Heidt | 2011-12-20 13:57 |  | SP5 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 3,0 | 3,5 | 100 | 2011-11-28 16:04
617 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | 3-D Darstellung der PNs dokumentiert | Christina Heidt | Lukas Elmer | 2011-12-13 17:15 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 4,0 | 5,5 | 100 | 2011-11-28 16:01
616 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Animation Filter -> Übersicht | Christina Heidt |  | 2011-12-13 13:47 | User Story | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 8,0 | 10,0 | 100 | 2011-11-28 15:59 | eine Animation sehen, wenn die Ansicht geschlossen und der Filter gesetzt wird, damit ich sehe, dass und wo der Filter nun gesetzt ist. (Filter highlighten, nach dem setzen des Kriteriums, gemäss Protokoll)
615 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Anzahl PN bei Übersicht angezeigt | Christina Heidt |  | 2011-12-13 13:47 | User Story | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 4,0 | 5,5 | 100 | 2011-11-28 15:58 | die Anzahl PN in der Übersicht sehen, damit ich weiss, wie gross die Liste ist.
614 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Lesemodus PN anzeigen | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:57 | User Story | SP6 | 2011-11-29 | 2011-12-13 | 4,0 | 9,25 | 100 | 2011-11-28 14:38
613 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Dokument "Realisierung & Test" geschrieben | Delia Treichler |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 3,0 | 3,0 | 100 | 2011-11-25 09:42
612 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | SE Dok: "Entwurf" geschrieben | Delia Treichler |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 6,0 | 7,5 | 100 | 2011-11-25 09:38
608 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Schöne Darstellung des Filters | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:57 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 8,0 | 10,5 | 100 | 2011-11-14 14:11 | den Filter schön darstellen, damit mir die Applikation besser gefällt und die Bedienung mehr Spass macht.
607 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Animation für Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | Delia Treichler | Lukas Elmer | 2011-11-28 21:25 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 8,0 | 19,75 | 100 | 2011-11-14 14:11 | eine Animation sehen, wenn ich durch die PNs navigiere, damit es für mich besser ersichtlich ist, dass die Project Note gewechselt hat.
606 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Schöne Darstellung der Tags | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:57 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 8,0 | 7,5 | 100 | 2011-11-14 14:10 | die zu einer PN zugehörigen Begriffe schön darstellen, damit mir die Applikation besser gefällt und die Bedienung mehr Spass macht.
605 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Lesemodus PN anzeigen | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:57 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 4,0 | 12,0 | 100 | 2011-11-14 14:10 | eine PN vergrössern können und einen abgedunkelten Hintergrund sehen, damit ich sie besser lesen kann.
604 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Scrollerkennung in Übersicht dargestellt | Delia Treichler | Lukas Elmer | 2011-11-28 15:00 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-21 | 4,0 | 29,0 | 100 | 2011-11-14 14:10 | an der Darstellung der Liste erkennen können, dass durch die PN gescrollt werden kann.
603 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Animierte Navigation ???Detail -> Übersicht??? | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:57 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 16,0 | 6,25 | 100 | 2011-11-14 14:09 | in der Detailansicht erkennen können (z.B. durch Animation), damit ich den Weg von der Detailansicht zur Übersicht finde.
602 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Filtern nach mehreren Kriterien | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:57 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 8,0 | 9,0 | 100 | 2011-11-14 14:08 | nach mehreren bestimmten Kriterien filtern, um eine begrenzte Auswahl zu erhalten.
601 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Filter in Detailansicht setzen | Delia Treichler | Delia Treichler | 2011-12-20 13:57 | User Story | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 4,0 | 3,5 | 100 | 2011-11-14 14:08 | einen Filter in der Detailansicht setzen, damit ich dazu nicht zuerst zur Übersicht wechseln muss.
600 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 25.11.11 | Delia Treichler |  | 2011-11-28 02:18 |  | SP5 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 4,5 | 9,0 | 100 | 2011-11-13 12:50 | 15:00-16:30 HSR 6.112 Anwesend: Christian Moser (Markus Stolze ist verhindert) Sprint-Ende
597 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | Delia Treichler | Delia Treichler | 2011-11-09 16:41 |  | SP4 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 2,0 | 3,5 | 100 | 2011-11-08 08:19
596 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Layout definiert | Christina Heidt | Christina Heidt | 2011-12-20 13:57 |  | SP4 | 2011-11-06 | 2011-11-14 | 16,0 | 22,25 | 100 | 2011-11-06 19:51
594 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Padding / Margin in Übersicht-Buttons entfernen | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-11-04 14:07 |  | SP4 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 3,0 | 3,0 | 100 | 2011-11-04 14:07
593 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Refactoring | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-11-11 15:55 |  | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 6,0 | 8,5 | 100 | 2011-11-02 09:26
592 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | NF Anforderungen dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-11-01 17:52 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 4,0 | 2,5 | 100 | 2011-11-01 17:52
591 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Aggregierte Tags anpassbar | Lukas Elmer |  | 2011-11-15 08:43 | User Story | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 8,0 | 7,5 | 100 | 2011-11-01 17:06 | Als Surface Admin möchte ich die Zuordnungen der Tags bearbeiten können, damit ich neue Tags in eine Oberkategorie aggregieren kann und damit ich die aggregierten Elemente ändern kann.
590 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Tags aggregieren | Delia Treichler |  | 2011-11-15 08:43 | User Story | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 8,0 | 10,0 | 100 | 2011-10-31 18:41 | bei den Tags statt vielen spezifischen Tags eine kleinere Auswahl von aggregierten Tags sehen, um die Übersicht zu behalten und nicht zu viele Elemente auf dem Bildschirm zu sehen. (Bsp: Java ME, Java EE, Java Beans -> wird aggregiert zu Java)
589 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Filter in Übersicht entfernen | Delia Treichler |  | 2011-11-15 09:07 | User Story | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 8,0 | 4,25 | 100 | 2011-10-31 18:41 | einen Filter in der Übersicht entfernen, damit mir mehr PN angezeigt werden.
588 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Filterkriterium auswählen | Delia Treichler |  | 2011-11-15 09:07 | User Story | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 16,0 | 11,5 | 100 | 2011-10-31 18:40 | das Filterkriterium aus einer nach Kategorien gruppierten Liste auswählen können, damit ich den gesuchten Begriff einfach finden kann.
587 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Filter in Übersicht setzen | Delia Treichler |  | 2011-11-15 09:07 | User Story | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 8,0 | 10,5 | 100 | 2011-10-31 18:39 | einen Filter in der Übersicht setzen, damit die angezeigten PN eingeschränkt werden.
586 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Tags zu PN angezeigt | Delia Treichler |  | 2011-11-15 09:07 | User Story | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 16,0 | 8,0 | 100 | 2011-10-31 18:39 | zu einer PN zusätzliche Begriffe anzeigen, damit ich die PN einem bestimmten Gebiet zuordnen kann.
585 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | PivotViewer untersucht und dokumentiert | Delia Treichler |  | 2011-12-20 13:57 |  | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 2,0 | 3,5 | 100 | 2011-10-31 17:17 | dokumentieren, warum nicht einfach PivotViewer übernommen Hallo zusammen, hier sende ich euch noch einen Link zu einem Beispiel von einem solchen Silverlight Pivot-Control. Vielleicht bringt es euch noch auf ein paar interessante Ideen, da sie damit ein ähnliches Problem lösen. http://netflixpivot.cloudapp.net Gruss und bis am Freitag Christian
584 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 04.11.11 | Delia Treichler |  | 2011-11-07 11:36 |  | SP4 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 6,0 | 9,0 | 100 | 2011-10-31 16:53 | Codereview mit Christian, 15.00 Uhr - Test-Dokumentation - Overlay - Controller für Erstellung der Ansichten - Filter: Wo setzen können, wo entfernen können, wird zur Übersicht gewechselt oder ist dies ev. nicht gewünscht?
583 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | SVN Tag SP3 erstellen | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-11-01 17:51 |  | SP3 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0,25 | 0,25 | 100 | 2011-10-31 00:05
582 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Navigation "Detailansicht -> Detailansicht" | Delia Treichler | Delia Treichler | 2011-10-31 17:14 | User Story | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 8,0 | 5,75 | 100 | 2011-10-28 14:16 | bei der Detailansicht einer PN zur nächsten oder vorherigen PN wechseln, damit ich alle PN nacheinander anschauen kann.
580 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature | Feature #574: Übersicht für PN | Closed | Normal | PN hineinladen stabiler / fehlertoleranter gestaltet | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-10-31 17:16 |  | SP3 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 8,0 | 7,25 | 100 | 2011-10-24 09:50 | Bsp.: Bei fehlerhaftem PDF oder XPS wird die Datei nochmals gelöscht und heruntergeladen
579 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature | Feature #574: Übersicht für PN | Closed | Normal | UnitTests für Prototypen geschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-11-01 17:42 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 8,0 | 9,5 | 100 | 2011-10-24 09:41
578 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Darstellung der verkleinerten PN mit Bild | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-10-31 17:16 | User Story | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 16,0 | 0 | 100 | 2011-10-24 09:32 | die PN mithilfe eines Bildes unterscheiden, wenn sie verkleinert sind, um einfacher eine Auswahl zu treffen.
577 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Navigation ???Detail -> Übersicht??? | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-10-31 17:14 | User Story | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 8,0 | 6,25 | 100 | 2011-10-24 09:32 | von der Detailansicht zur Übersicht navigieren, damit ich mir einen Überblick über die aktuelle Detailansicht verschaffen kann.
576 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Navigation ???Übersicht -> Detail??? | Lukas Elmer |  | 2011-10-31 17:14 | User Story | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 8,0 | 6,5 | 100 | 2011-10-24 09:31 | von der Übersicht über alle PN in eine Einzelansicht wechseln, damit ich die einzelnen PN lesen kann und genauere Infos erhalte.
575 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Detailansicht PN | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-10-31 17:14 | User Story | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 16,0 | 10,5 | 100 | 2011-10-24 09:30 | eine Detailansicht der PN sehen, damit ich die einzelnen PN lesen kann und genauere Infos erhalte.
574 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Übersicht für PN | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-10-31 17:16 | User Story | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 24,0 | 0 | 100 | 2011-10-24 09:30 | die PN in einer Übersicht anzeigen lassen, damit ich mir einen Überblick über die verschiedenen PN verschaffen kann.
573 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature | Feature #574: Übersicht für PN | Closed | Normal | Anzeige der PNs in Übersicht | Christina Heidt | Christina Heidt | 2011-10-31 17:16 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 8,0 | 7,75 | 100 | 2011-10-24 09:23
572 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature | Feature #578: Darstellung der verkleinerten PN mit Bild | Closed | Normal | Bilder aus XPS extrahiert | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-10-31 17:16 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 16,0 | 8,5 | 100 | 2011-10-24 08:30
571 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Projektplan und User Stories angepasst | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-10-24 14:24 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-23 | 4,0 | 6,0 | 100 | 2011-10-19 08:54 | Gemäss Meeting, 17.10.2011, siehe Protokoll.
570 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Sprint 7 vorgeplant | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-10-16 23:40 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 2,0 | 2,0 | 100 | 2011-10-16 23:40
569 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Diskussion Accessability dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-10-31 08:43 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 2,0 | 1,25 | 100 | 2011-10-16 23:13
568 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Design Constraints dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-10-31 08:43 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 3,0 | 0,75 | 100 | 2011-10-16 23:12
567 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | NF Anforderungen dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-11-15 09:47 |  | SP4 | 2011-11-01 | 2011-11-04 | 1,5 | 2,0 | 100 | 2011-10-16 23:11
566 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-10-24 14:23 |  | SP3 | 2011-10-18 | 2011-10-24 | 4,0 | 8,0 | 100 | 2011-10-14 15:01
564 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Usability Tests durchgeführt und protokolliert | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-12-02 | 2011-12-12 | 12,0 | 8,75 | 100 | 2011-10-10 11:17 | * Genaue Tests tbd Zeit: Montag, 5. Dezember 2011 11:30-12:00. Ort: 6.112
563 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Guidelines gelesen / überflogen / dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-10-14 15:02 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 2,0 | 2,0 | 100 | 2011-10-10 09:36 | * Welche Guidelines können wir einhalten
562 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Video und Wiki Seite erstellt | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 8,0 | 14,0 | 100 | 2011-10-10 09:11 | * Video ist gedreht * Auf Wiki Seite kommt das Abstract
561 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Tools sind beschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 11:36 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 1,0 | 1,0 | 100 | 2011-10-10 09:09
559 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Tests dokumentiert | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 3,0 | 0,5 | 100 | 2011-10-10 08:51
558 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Tests dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 13:57 |  | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 3,0 | 3,0 | 100 | 2011-10-10 08:51
557 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Tests dokumentiert | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-12-20 13:57 |  | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 3,0 | 2,5 | 100 | 2011-10-10 08:51
556 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Tests dokumentiert | Lukas Elmer |  | 2011-11-01 17:42 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 6,0 | 3,0 | 100 | 2011-10-10 08:50
554 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Codereview dokumentiert | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 4,0 | 1,0 | 100 | 2011-10-10 08:48 | * Codingstandards * Architektur * VS Code Doku * GUI Guidelines, Accessibility
552 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Installationsanleitung geschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 2,0 | 1,0 | 100 | 2011-10-10 08:46
551 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Aufgabenstellung unterschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 1,0 | 0,75 | 100 | 2011-10-10 08:45
550 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Lizenzvereinbarung unterschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 4,0 | 2,0 | 100 | 2011-10-10 08:45
549 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Erklärung eigenständige Arbeit unterschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 1,0 | 1,0 | 100 | 2011-10-10 08:44
548 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Extended Management Summary geschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 14,0 | 10,5 | 100 | 2011-10-10 08:43
547 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Management Summary geschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-13 16:19 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 0,0 | 0 | 100 | 2011-10-10 08:40
546 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Abstract geschrieben | Lukas Elmer |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 9,5 | 9,75 | 100 | 2011-10-10 08:40
545 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Persönlicher Bericht geschrieben | Delia Treichler |  | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 12,0 | 11,5 | 100 | 2011-10-10 08:33
544 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | CD gebrannt und abgegeben | Lukas Elmer |  | 2011-12-20 11:11 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 3,0 | 3,0 | 100 | 2011-10-10 08:32
543 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Creative Workshop dokumentiert | Christina Heidt |  | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 6,0 | 15,0 | 100 | 2011-10-07 15:50
520 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Risikomanagement nachgeführt | Delia Treichler | Delia Treichler | 2011-12-20 10:18 |  | SP7 | 2011-12-12 | 2011-12-23 | 1,0 | 0,5 | 100 | 2011-09-30 14:18
519 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Planung Sprint | Delia Treichler | Delia Treichler | 2011-10-03 08:32 |  | SP1 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 10,0 | 10,0 | 100 | 2011-09-30 13:44 | Projektplan nachführen
518 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Risikomanagement nachgeführt | Delia Treichler | Lukas Elmer | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 1,0 | 0,5 | 100 | 2011-09-30 13:43
517 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Sprint 7 geplant | Delia Treichler |  | 2011-12-13 13:47 |  | SP6 | 2011-12-09 | 2011-12-12 | 4,0 | 0,5 | 100 | 2011-09-30 13:40 | Projektplan nachführen
515 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Domain Model erstellt | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 13:56 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 4,0 | 4,75 | 100 | 2011-09-30 11:41 | Welche Objekte gibt es? (XML File analysieren, einzelne Felder aufsplitten, bsp. Technologien)
514 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | User Stories priorisiert | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-10-19 08:54 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 9,0 | 4,5 | 100 | 2011-09-30 11:28 | Vorschlag + von Kunde absegnen lassen, evt. kleinere Anpassungen bez. Priorität Must, Should, Could
513 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Scrum Poker durchgeführt | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 3,0 | 3,0 | 100 | 2011-09-30 11:26
512 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | User Stories definiert | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 6,0 | 6,0 | 100 | 2011-09-30 11:26
511 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Papierprototyp getestet und ausgewertet | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 8,0 | 20,0 | 100 | 2011-09-30 11:22 | Papierprototyp mit externen 2-3 Personen testen * In Richtung Personas!
510 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Papierprototyp erstellt | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 8,0 | 15,5 | 100 | 2011-09-30 11:20
509 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Creative Workshop durchgeführt | Lukas Elmer |  | 2011-10-07 17:36 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-07 | 12,0 | 12,0 | 100 | 2011-09-30 11:19 | Finden einer passenden Darstellung + Navigation + Look and feel * Spider View * Cover Flow * List View * ... Gruppenarbeit! (10.00-12.00 + 13.00-15.00)
508 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Szenarien erstellt | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 12,0 | 6,5 | 100 | 2011-09-30 11:13 | Persona 1: Ulrich Umsetzer: i.o. Ist-Szenario-1: Könnte Project Notes mit seinem Smartphone abfotografieren? Soll-Szenario-1: Email Adresse eingeben? Businesskarte oder ähnliches abfotografieren? Würde aber danach über eine Nachbearbeitung laufen. Von Applikation an Empfang senden und Empfang verarbeitet diese Information. ??? Definition von User Story. Anmerkung Christian & Marco: Problem bei Email Adresse angeben. Die Eingabe dauert zu lange, wenn Person abgeholt wird. Andere Möglichkeit: Dame vom Emfpang sucht in der Zeit die Project Notes heraus, welche von dem Mitarbeiter ausgeschaut wurden. Personen müssen sich ja auf Liste eintragen. Dame kann Person eine getaggtes Objekt mitgeben mit welchem er identifiziert werden (Problem, dass sich erst alle anmelden wenn alle Personen da sind). Kombinierte Dienstleistungen. Physischer Akt hinzufügen (Neugier wecken). Persona 2: Erik Entscheider: i.o. Ausdrucksmöglichkeit gut als Idee. Für Gesprächsweiterführung. Persona 3: Leute, die sich Zühlke als Arbeitgeber vorstellen könnten (Bewerber) und daher auch an der Firma interessiert sind. Diese kommen (hoffentlich) genug früh. Finden von spannenden Themen für das Bewerbungsgespräch. Sicher auflisten in Doku.
507 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Personas erstellt | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 3,0 | 2,0 | 100 | 2011-09-30 11:12
506 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Vision erstellt | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-12-20 13:56 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 2,0 | 2,0 | 100 | 2011-09-30 11:11
496 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Einarbeitung Scrum | Delia Treichler |  | 2011-10-03 12:47 |  | SP1 | 2011-09-26 | 2011-09-30 | 8,0 | 6,0 | 100 | 2011-09-27 14:49
494 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Brainstorming, Interview analysieren | Lukas Elmer |  | 2011-09-27 09:45 |  | SP1 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 7,5 | 7,5 | 100 | 2011-09-27 09:42 | Mit Christian besprechen, Brainstroming, Ideen für Wow-Effekt(e), ...
492 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Studium Technologie | Delia Treichler |  | 2011-10-03 08:31 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 4,0 | 4,5 | 100 | 2011-09-27 09:33
491 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Sitzungsprotokolle | Delia Treichler | Delia Treichler | 2011-09-27 09:50 |  | SP1 | 2011-09-26 | 2011-09-30 | 1,0 | 1,0 | 100 | 2011-09-26 21:27 | Protokoll nachbearbeiten, Email schicken
490 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Flip 1.0 analysieren und dokumentieren | Delia Treichler | Lukas Elmer | 2011-10-03 12:51 |  | SP1 | 2011-09-26 | 2011-10-03 | 4,0 | 3,25 | 100 | 2011-09-26 13:07 | Funktionen und Darstellung von Flip 1.0? Dokumentieren, damit Fehler nicht nochmals geschehen. Ev. können diese Ideen uns weiterhelfen. Video?
489 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Projektmanagement | Delia Treichler | Delia Treichler | 2011-10-03 08:29 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 4,0 | 6,5 | 100 | 2011-09-23 11:33
488 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Risikomanagement nachgeführt | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-11-28 19:10 |  | SP5 | 2011-11-14 | 2011-11-28 | 1,0 | 1,0 | 100 | 2011-09-23 11:22
487 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Risikomanagement nachgeführt | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-11-14 16:23 |  | SP4 | 2011-10-31 | 2011-11-14 | 1,0 | 0,5 | 100 | 2011-09-23 11:22
486 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Risikomanagement nachgeführt | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-10-31 17:15 |  | SP3 | 2011-10-17 | 2011-10-31 | 1,0 | 0,75 | 100 | 2011-09-23 11:22
485 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Risikomanagement nachgeführt | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-10-17 11:18 |  | SP2 | 2011-10-03 | 2011-10-17 | 1,0 | 2,5 | 100 | 2011-09-23 11:21
484 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Risiko Management | Christina Heidt | Delia Treichler | 2011-10-03 17:04 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 5,0 | 1,0 | 100 | 2011-09-23 08:53
482 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | XPS auf Surface darstellen | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-09-27 09:44 |  | SP1 | 2011-09-21 | 2011-09-30 | 3,0 | 7,0 | 100 | 2011-09-21 17:05 | http://fyeomans.com/2010/05/04/displaying-an-xps-document-on-the-microsoft-surface/
481 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Interviews erstellen & organisieren | Lukas Elmer | Delia Treichler | 2011-12-20 13:56 |  | SP1 | 2011-09-21 | 2011-09-30 | 2,0 | 1,0 | 100 | 2011-09-21 17:03 | Mail an Christian Fragen erstellen +Aus Kickoff-Meeting, 19.09.2011+ Wichtige Informationen erhalten wir von indirekten Benutzern (was sind Project Notes, was ist der Inhalt) Interview Termine mit Marketing, Christan an einem Nachmittag. Nebenbei Ausschau halten für Kunden. Was macht ein Kunde jetzt vor den Project Notes? Am besten Kunde, den Zühlke kennt, den wir 10 min fragen könnten. Kunden fragen, welche Project Notes sie in letzter Zeit angeschaut haben. Videokamera installieren und schauen, was Kunden machen. wenn keine reale Beobachtung möglich: Zühkle befragt Kunden, ob nach Project Notes umgesehen. ______________________________________________________________________________________ Gesendet: Freitag, 23. September 2011 10:32 An: Treichler Delia (dtreichl@hsr.ch) Cc: Elmer Lukas (lelmer@hsr.ch); Heidt Christina (cheidt@hsr.ch) Hallo zusammen, ich habe einmal mit ein paar Leuten gesprochen und ich denke, dass die Idee mit der Web-Cam von Markus etwas problematisch sein könnte, wegen der Privatsphäre der Kunden. Ich hätte jedoch eine andere Idee. Bei uns am Eingang gibt es einen Empfang. Dort arbeitet jeweils eine Person des Empfangsteams. Sie wären eigentlich perfekte Interviewpartner für euch, da sie täglich die Kunden dabei sehen, wie sie in der Eingangshalle warten und sich Projectnotes anschauen. Sie wären auch jeden Tag im Haus und daher wäre es sicher einfach einen Termin zu vereinbaren. Es sind zwar nicht die Kunden selbst, was nicht Ideal ist, aber sie können euch sicher einige interessante Details verraten. Was haltet ihr von der Idee? Gruss und en schöne Tag Christian
480 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Interviews durchführen | Lukas Elmer |  | 2011-10-03 08:26 |  | SP1 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 9,0 | 3,0 | 100 | 2011-09-21 16:37 | 15:00 Zühlke, Schlieren
479 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Administrative Arbeiten | Delia Treichler |  | 2011-10-03 08:41 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 2,0 | 2,0 | 100 | 2011-09-20 09:30 | Redmine einrichten etc
475 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 19.12.11 | Delia Treichler |  | 2011-12-19 17:21 |  | SP7 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 3,0 | 4,75 | 100 | 2011-09-20 09:25 | 13:10-13:55 HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview
474 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 12.12.11 | Delia Treichler |  | 2011-12-13 12:48 |  | SP6 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 3,0 | 4,75 | 100 | 2011-09-20 09:24 | 13:10-13:55 HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview
473 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 09.12.11 | Delia Treichler |  | 2011-12-12 09:10 |  | SP6 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 6,0 | 5,5 | 100 | 2011-09-20 09:20 | 1500-1700 Sp6, Schlieren Anwesend: Christian, Markus Demo der Software, Sprint 6 Zeit: Freitag, 9. Dezember 2011 15:00-17:00. Ort: Schlieren - Zühlke Tower
472 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 28.11.11 | Delia Treichler |  | 2011-11-28 21:23 |  | SP5 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 3,0 | 5,25 | 100 | 2011-09-20 09:18 | 13:10-13:55 HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview
471 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 05.12.11 | Delia Treichler |  | 2011-12-09 08:10 |  | SP6 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 6,0 | 6,25 | 100 | 2011-09-20 09:17 | 13:10-13:55 HSR 6.112 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview
470 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 11.11.11 | Delia Treichler |  | 2011-11-11 15:52 |  | SP4 | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 6,0 | 6,5 | 100 | 2011-09-20 09:13 | 11.11.11, 13:00-15:00 HSR Anwesend: Markus, Christian, (Marco) SP4, Demonstration der Must User Stories, Markus Stolze von 13:00-14:00
469 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 07.11.11 | Delia Treichler |  | 2011-11-09 16:42 |  | SP4 | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 3,0 | 3,25 | 100 | 2011-09-20 09:11 | 13:10-13:55 HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview
468 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 24.10.11 | Delia Treichler |  | 2011-10-24 18:50 |  | SP3 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 3,0 | 3,25 | 100 | 2011-09-20 09:08 | Wochenmeeting mit Markus
467 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 17.10.11 | Delia Treichler |  | 2011-10-19 08:50 |  | SP2 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 6,0 | 7,5 | 100 | 2011-09-20 09:07 | 17.10. 1500-1700 Sp2, Zühlke Anwesend: Christian, Marco, Markus Vision und Persona Ergänzungen, User Stories
466 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 03.10.11 | Delia Treichler |  | 2011-10-03 17:00 |  | SP1 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 12,0 | 13,5 | 100 | 2011-09-20 09:00 | Zeit noch nicht bekannt Sp1, Zühlke, Schlieren Anwesend: Christian, evt. Kunde(n) für Interview(s) Projektplanung Review, Architekturprototyp Review, Kundenanalyse / Benutzeranalyse vor Ort (wenn möglich mit Interviews?) (Christian und Marco ab 16.00 nicht mehr verfügbar) Agenda: Projektplan Sprint 2 besprechen
465 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Entwicklungsumgebung installieren/einrichten | Delia Treichler |  | 2011-09-25 13:44 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 6,0 | 6,0 | 100 | 2011-09-20 08:46 | PCs im Studienarbeitszimmer einrichten
464 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Dokumenterstellung | Christina Heidt | Christina Heidt | 2011-09-23 11:20 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-09-23 | 4,0 | 6,0 | 100 | 2011-09-20 08:43
463 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 26.09.11 | Lukas Elmer |  | 2011-09-27 09:36 |  | SP1 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 3,0 | 6,0 | 100 | 2011-09-04 21:07 | 10:10-10:55, HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview, Bewertungskriterien
462 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Sprint 6 geplant | Lukas Elmer |  | 2011-11-28 20:02 |  | SP5 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 6,0 | 1,0 | 100 | 2011-08-31 21:18 | Projektplan nachführen
460 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Kickoff Meeting | Lukas Elmer |  | 2011-09-23 10:21 |  | SP0 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 7,5 | 7,5 | 100 | 2011-08-31 20:11
459 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Sprint 5 geplant | Lukas Elmer |  | 2011-11-14 14:17 |  | SP4 | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 6,0 | 0,5 | 100 | 2011-08-31 19:30 | Projektplan nachführen
458 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Sprint 4 geplant | Lukas Elmer |  | 2011-10-31 16:49 |  | SP3 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 6,0 | 3,5 | 100 | 2011-08-31 19:30 | Projektplan nachführen
457 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Sprint 3 geplant | Lukas Elmer |  | 2011-10-19 08:55 |  | SP2 | 2011-10-14 | 2011-10-17 | 6,0 | 4,5 | 100 | 2011-08-31 19:29 | Projektplan nachführen
456 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Planung Sprint 1 | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-09-30 14:35 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 6,5 | 6,5 | 100 | 2011-08-31 19:29
455 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Planung Sprint | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-09-23 10:19 |  | SP0 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2,5 | 2,5 | 100 | 2011-08-31 19:29
454 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Architekurprototyp | Lukas Elmer |  | 2011-10-03 12:49 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 20,0 | 15,25 | 100 | 2011-08-31 18:18 | * Vom SharePoint XML über die Project Notes (PDF) zum Surface ** einfach ** kein fancy Design ** Bsp. Liste aller Project Notes auf Surface * Über alle Layers und Tiers
453 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Szenarien | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-10-03 08:23 |  | SP1 | 2011-09-23 | 2011-09-30 | 1,0 | 1,0 | 100 | 2011-08-31 18:15
452 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Personas | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-09-30 14:54 |  | SP1 | 2011-09-23 | 2011-09-30 | 2,0 | 2,5 | 100 | 2011-08-31 18:15
450 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Vision | Lukas Elmer | Christina Heidt | 2011-09-30 14:53 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 3,0 | 4,0 | 100 | 2011-08-31 18:12
449 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | PDF zu XPS konvertieren | Lukas Elmer | Lukas Elmer | 2011-09-25 14:45 |  | SP1 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 8,0 | 7,0 | 100 | 2011-08-31 18:11 | Wie kann automatisch ein PDF zu einem XPS konvertiert werden?
448 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 14.11.11 | Lukas Elmer |  | 2011-11-14 14:02 |  | SP4 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 6,0 | 3,0 | 100 | 2011-08-31 17:58 | 13:10-13:55 HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview
447 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 31.10.11 | Lukas Elmer |  | 2011-10-31 16:47 |  | SP3 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 6,0 | 7,5 | 100 | 2011-08-31 17:56 | 15:00-17:00 HSR SP3, Codereview mit Christian, Demonstration der Must User Stories Anwesend: Markus, Christian, (Marco) Markus Stolze von 15:00-16:00
446 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 10.10.11 | Lukas Elmer |  | 2011-10-10 17:49 |  | SP2 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 6,0 | 6,0 | 100 | 2011-08-31 17:55 | 13:10-13:55 HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze Wochenreview
445 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | Meeting, 19.09.11 | Lukas Elmer |  | 2011-09-23 10:08 |  | SP1 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 6,0 | 6,0 | 100 | 2011-08-31 17:55 | 13.00-15.00 Kickoff, HSR 6.111 Anwesend: Herr Stolze, Christian wenn möglich / falls gewünscht
444 | Project Flip 2.0 Zühlke | Feature |  | Closed | Normal | WPF Einführung | Lukas Elmer |  | 2011-09-23 10:22 |  | SP0 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 9,0 | 9,0 | 100 | 2011-08-31 17:52